## поясн млад дет см
Пояснения по реализации Плана мероприятий по снижению младенческой и детской смертности в Республике Казахстан на 2019 – 2021 годы (Excel таблица)
№ | Мероприятие | Форма завершения | Срок исполнения | Ответственные | Источник информации | Пояснения по реализации и мониторингу
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
Раздел 1. Инфраструктура и оснащение медицинских организаций, оказывающих помощь детям
1. | Обеспечить оснащение медицинским оборудованием (медицинскими изделиями) организации, оказывающие медицинскую помощь матерям и детям в соответствии с НПА уполномоченного органа в области здравоохранения, согласно Приложениям 1, 2 (таблица 2) | Выходные формы ИС (СУМТ) | Декабрь 2019 г | Акиматы (по согласованию) | УЗ | промежуточная информация (план закупа) до 10 июля, окончательная информация (факт закупа) до 10 декабря: 1) Договор о закупе медицинской техники МО в соответствии с НПА уполномоченного органа в области здравоохранения; 2) Акт приема передачи оборудования 3) Перечень закупленного за отчетный период оборудования Примечание: необходимо ввести информацию в ИС (СУМТ)
2. | Дооснастить медицинские организации 2-3 уровня регионализации УЗИ-аппаратами экспертного класса для обеспечения качественной пренатальной диагностики врожденных пороков развития согласно Приложению 3 (таблица 4) | Выходные формы ИС (СУМТ) | Декабрь 2019 г | Акиматы (по согласованию) | УЗ | промежуточная информация (план закупа) до 10 июля, окончательная информация (факт закупа) до 10 декабря: 1) Договор о закупе медицинской техники МО в соответствии с НПА уполномоченного органа в области здравоохранения; 2) Акт приема передачи оборудования 3) Перечень закупленного за отчетный период оборудования Примечание: необходимо ввести информацию в ИС (СУМТ)
3. | Рассмотреть вопрос создания Республиканского координационного центра Интегрированного ведения болезней детского возраста на базе Научного центра педиатрии и детской хирургии (предусмотреть положение, оплату труда республиканских координаторов) | Информация | Август 2019 г | ДОМП, ДФ, НЦПДХ | ДОМП МЗ РК | до 20 августа: Проект приказа о создании Республиканского Координационного центра на базе НЦПДХ
[5 empty] | НЦПДХ | до 30 июля: Письмо от НЦПДХ в МЗ РК (ДОМП) о создании Республиканского Координационного центра (доказательства о предусмотрении оплаты труда, разработанное положение о Республиканском координационном центре ИВБДВ)
4. | Рассмотреть вопрос открытия кабинета катамнеза для оказания высококвалифицированной специализированной консультативной помощи глубоконедоношенным детям, а также детям, перенесшим критические состояния в раннем неонатальном периоде, требующим динамического наблюдения в каждом регионе | Информация в МЗРК, НЦПДХ | 2019-2020 гг. | Акиматы, УЗ (по согласованию | УЗ | промежуточная информация до 10 июля, окончательная информация (факт исполнения) до 10 декабря: 1) Приказ УЗ об открытии кабинетов катамнеза с перечислением МО, на базе которых они открываются 2) Приказ МО об открытии кабинета катамнеза 3) Структура, штатное расписание МО, на базе которых открываются кабинеты катамнеза 4) сведения об обучении (повышение квалификации) - сканы сертификатов - педиатров и медсестер кабинета катамнеза вопросам ухода, оказания медицинской помощи глубоконедоношенным детям, а также детям, перенесшим критические состояния в раннем неонатальном периоде
5. | Организовать не менее одного симуляционного кабинета в каждом регионе для отработки практических навыков по оказанию неотложной медицинской помощи детям | Информация, НЦПДХ | 2019 - 2020 гг. | Акиматы, | УЗ | промежуточная информация до 10 июля, окончательная информация (факт исполнения) до 10 декабря: 1) приказ УЗ об открытии или об определении на базе организации (если был ранее открыт) центра симуляционного обучения (в организации образования либо медицинской организации); 2) сведения об оснащении центра (перечень симуляционного оборудования и предметов; фотоотчет; 3) список клинических навыков, которым возможно научиться или практиковать на базе данного центра
6. | Обеспечить в 100% МО регионов централизованную подачу кислорода для обеспечения оксигенации пациентов в отделениях/палатах реанимации и интенсивной терапии | Информация, НЦПДХ | 2019 – 2020 гг. | Акиматы, УЗ (по согласованию), | УЗ | до 10 декабря: 1) Список стационаров МО региона, оказывающих помощь детям, с указанием системы обеспечения кислородом: централизованное или портативным баллоном. Предварительная информация в июне, окончательная в декабре. 2) Сведения о предусмотрении централизованной подачи кислорода в строящихся новых МО, если применимо (если строятся/запланированы)
7. | Открыть не менее 1 отделения или центра для оказания паллиативной помощи детям на уровне областных и городских стационаров в каждом регионе | Информация, НЦПДХ | 2019 - 2021 гг. | Акиматы, УЗ (по согласованию), | УЗ | промежуточная информация до 10 июля, окончательная информация (факт исполнения) до 10 декабря: 1) приказ УЗ или МО об открытии отделения или центра паллиативного ухода на базе существующей МО 2) копия утвержденной орг.структуры МО, на базе которой открыто отделение или центр паллиативной помощи/ паллиативного ухода/ паллиативной медицины 3) копия утвержденного штатного расписания МО
8. | Рассмотреть вопрос централизации патологоанатомической службы на областном уровне в Акмолинской, Алматинской, Северо-Казахстанской, Павлодарской, Жамбылской, Мангистауской, Западно-Казахстанской, Карагандинской, Туркестанской обл. | Информация | Декабрь 2019 г | Акиматы (по согласованию) | УЗ | информация до 10 декабря: 1) Приказ УЗ, обеспечивающий централизацию патологоанатомической службы на областном уровне - в (оставшихся) 9 регионах РК 2) Структура патологоанатомической службы региона (орг структура)
Раздел 2. Укрепление кадрового потенциала
9. | Обеспечить 100% молодых медицинских работников по специальности «Педиатрия (неонатология)», «Неонатология-реаниматология», «Детская реаниматология-анестезиология», «Пульмонология», «Общая врачебная практика» в сельской местности мерами социальной поддержки: 1) бюджетный кредит для приобретения жилья и/или выделение жилищной площади для медицинских работников (квартиры, общежития, в том числе для работников городской местности); 2) подъемные для привлечения врача; 3) возмещение расходов на коммунальные услуги и топливо; 4) организация размещения детей медицинских работников в детских дошкольных учреждениях; согласно Приложению 2 (таблица 3, 4) | Информация | 2019 - 2021 гг. | Акиматы (по согласованию) | УЗ | До 30 октября: Информация об оказанных мерах соц поддержки пофамильно с указанием ФИО медработника, его места работы и места проживания, и конкретных видов и размеров оказанной помощи
10. | Принять меры по повышению оплаты труда врачей по специальности «Педиатрия (неонатология)», «Анестезиология и реаниматология (детская)», «Общая врачебная практика» в государственных МО | Информация | 2019-2021 г | Акиматы, УЗ (по согласованию) | УЗ | промежуточная информация ежеквартально до 1 апреля, 1 июля, 1 октября, окончательная до 10 декабря: Числитель: Размер в тенге за отчетный квартал уровня заработной платы на 1 ставку (включая доплаты) в целом по области (региону) для врачей по специальности «Педиатрия (неонатология)», «Анестезиология и реаниматология (детская)», «Общая врачебная практика» в государственных МО, а также размер в тенге за отчетный квартал в разрезе каждой МО и в разрезе должностей, специальностей, отделений, где работают врачи указанных специальностей, практикующие медработники (АПП, стационары). Знаменатель: Сведения об уровне заработной платы в данном регионе за 2018 год (для всех квартальных отчетов знаменатель один и тот же); Формула: числитель делить на знаменатель. Примечание: с учетом особенностей регионов, показатель будет оцениваться по индивидуальному соотношению для каждого региона. По вопросам: Эльмира Забирова, Центр экономики РЦРЗ. Сот +7 747 554 29 32
11. | Обеспечить укомплектование МО государственной формы собственности врачами по специальности «Педиатрия (неонатология)», «Анестезиология и реаниматология (детская)», «Пульмонология» в соответствии с потребностью регионов | Информация | Сентябрь 2019 г | УЗ (по согласованию) | УЗ | Информация до 20 сентября: о найме врачей согласно потребности в приложении 2 к Плану (список нанятых врачей, с указанием специальности, медицинской организации- работодателя, ФИО врача, занятость нанятого врача - занимаемая ставка)
12. | Рассмотреть вопрос по обеспечению медицинскими кадрами в части увеличения соотношения количества средних медицинских работников (далее – СМР) к количеству пациентов в неонатальных отделениях: 1) в отделениях реанимации новорожденных на 1 СМР по 1-2 находящихся на ИВЛ пациентов, на 1 СМР по 2-3 пациентов без ИВЛ; 2) в отделениях патологии новорожденных на 1 СМР по 3-5 недоношенных пациентов с массой тела менее 1500 г; на 1 СМР по 6-8 недоношенных пациентов с массой тела более 1500 г. | Информация | 2019-2021 гг. | УЗ (по согласованию), МЗ (ДНЧР, ДФ, ДОМП), Ассоциация «Конгресс неонатологов Казахстана», РЦРЗ, НЦПДХ, ННЦМД | УЗ | промежуточная информация до 15 июля, окончательная до 10 декабря: 1) сведения о фактические нанятом персонале отделений реанимации и отд. патологии новорожденных (число занятых ставок, число вакансий) 2) фактическое соотношение медсестер к пациентам 3) копия утвержденного штатного расписания медицинской организации, с указанимем коечной мощности подразделений
13. | Привести в соответствие с действующими нормативами укомплектованность участков врачей общей практики ПМСП тремя медицинскими сестрами | Информация | Сентябрь 2019 г | УЗ (по согласованию) | УЗ | Информация до 20 сентября: 1) сведения о фактические нанятом персонале 2) копия утвержденного штатного расписания медицинской организации, с указанимем количества участков
14. | Обучить специалистов: неонатологов и детских реаниматологов-анестезиологов по теме: «Интенсивная терапия в неонатологии» в объеме не менее 54 часа; детских хирургов по теме: «Неонатальная хирургия» в объеме не менее 108 часов в количестве согласно Приложению 4 (таблица 1) | Информация | 2019-2021 гг. | ДНЧР, РЦРЗ НЦПДХ, ННЦМД, ВУЗы, | УЗ | Информация до 10 декабря: 1) сканы сертификатов об обучении врачей неонатологов и детских реаниматологов-анестезиологов по теме: «Интенсивная терапия в неонатологии»; детских хирургов по теме: «Неонатальная хирургия» в указанном объеме (не менее указанных часов) 2) сведения о количество обученных врачей указанных специальностей по указанным направлениям (темам) в разрезе медицинских организаций
[5 empty] | МедВузы, НЦПДХ, ННЦМД | Информация до 10 декабря: 1) Сведения о количестве обученных на базе организации образования в разрезе регионов и с указанием основного места работы обучавшихся 2) Копия программы обучения (РУП или силлабус)
15. | Подготовить в зарубежных клиниках не менее 1 сертифицированного тренера в каждом регионе по первичной реанимации новорожденных (NRP) | Информация | 2019 - 2020 гг. | МЗ РК (ДНЧР, ДФ), НЦПДХ, ННЦМД, РЦРЗ | УЗ | до 30 апреля 2019 г 1) подать в РЦРЗ официально ФИО не менее двух кандидатов из каждого региона (врач неонатолог или врач анестезиолог реаниматолог детский/неонатальный) для дальнейшего обучения в качестве ТРЕНЕРА по первичной реанимации новорожденных (NRP) в течение года: 2) обеспечить оплату обучения не менее 1 тренера из каждого региона
[5 empty] | НЦПДХ, ННЦМД, РЦРЗ | Информация до 30 сентября: 1) сертификат об обучении тренера (NRP), 2) сведения об обученном - ФИО, основное место работы, контакты, 3) Копия программы обучения (РУП или силлабус)
16. | Обеспечить обучение сертифицированными тренерами по первичной реанимации новорожденных (NRP) 100% неонатологов всех организаций родовспоможения/родильных отделений (при их отсутствии - педиатров в ЦРБ) ежегодно; согласно Приложению № 3 (таблица 3) | Информация | 2019 - 2021 гг. | УЗ (по согласованию), МедВУЗы ННЦМД, НЦПДХ | УЗ | Информация до 10 декабря: 1) Приказ УЗ об организации обучения медработников с указанием количества и видов медработников в разрезе медицинских организаций, подлежащих обучению 2) Приказы Руководителей МО об обучении работников согласно требованиям настоящего пункта Плана (пофамильный список обучаемых в течение 2019 года работников) 3) Копии (сканы) сертификатов об обучении 4) Копия программы обучения (РУП или силлабус)
[5 empty] | МедВУЗы, НЦПДХ, ННЦМД | Информация до 10 декабря: 1) Сведения о количестве обученных на базе организации образования/НЦ в разрезе регионов и с указанием основного места работы обучавшихся 2) Копия программы обучения (РУП или силлабус)
17. | Провести семинары для руководителей УЗ регионов, медицинских организаций ПМСП по внедрению универсально-прогрессивной модели патронажной службы (24 часа) | Информация | Сентябрь 2019 г | ДНЧР, НЦПДХ, ЮНИСЕФ МедВУЗы | УЗ | до 30 апреля 2019 г 1) подать в РЦРЗ официально ФИО трех кандидатов на обучение по УМПМ из каждого региона (рекомендуемй состав: руководитель или зам руководителя УЗ, начальник управления, сотрудник управления) в течение года: 2) обеспечить оплату обучения заявленных лиц
[5 empty] | МедВузы, НЦПДХ, ЮНИСЕФ | до 30 сентября определить рекомендуемого поставщика образовательных услуг и по единой программе обучить представиетелей УЗ по УПМП 1) сканы сертификатов об обучении; 2) Сведения о количестве обученных на базе организации образования/НЦ в разрезе регионов и с указанием основного места работы обучавшихся 3) Копия программы обучения (РУП или силлабус)
18. | Подготовить в зарубежных специализированных обучающих центрах сертифицированных тренеров в каждом регионе по оказанию неотложной помощи по международным стандартам (BLS, ACLS, PHTLS, PALS) | Информация | 2019 - 2021 гг. | ДНЧР, ДФ, Акимы, УЗ | УЗ | до 30 апреля 2019 г 1) подать в РЦСА, копию в РЦРЗ официально ФИО не менее трех кандидатов на обучение в качестве ТРЕНЕРА по BLS - базовая реанимация, ACLS - расширенная реанимация, PHTLS - догостипальная помощь при травме, PALS - реанимация детей) в течение года: 2) обеспечить оплату обучения заявленных лиц в качестве тренеров 1) Приказ УЗ об организации обучения медработников с указанием количества и видов медработников в разрезе медицинских организаций, подлежащих обучению 2) Приказы Руководителей МО об обучении работников согласно требованиям настоящего пункта Плана (пофамильный список обучаемых в течение 2019 года работников) 3) Копии (сканы) сертификатов об обучении 4) Копия программы обучения (РУП или силлабус)
19. | Обеспечить обучение сертифицированными тренерами врачей и медсестер ОРИТ/ПИТ ЦРБ и приемных покоев по оказанию неотложной помощи по международным стандартам (BLS) | Информация | 2019 - 2021 гг. | Акиматы, УЗ (по согласованию), медВУЗы, медколледжи, РЦСА | УЗ | до 10 декабря: 1) Приказ УЗ об организации обучения медработников с указанием количества и видов медработников в разрезе медицинских организаций, подлежащих обучению 2) Приказы Руководителей МО об обучении работников согласно требованиям настоящего пункта Плана (пофамильный список обучаемых в течение 2019 года работников) 3) Копии (сканы) сертификатов об обучении 4) Копия программы обучения (РУП или силлабус)
[5 empty] | МедВузы, колледжи | до 10 декабря: если проводили обучение по BLS, то: 1) Сертификаты тренеров/инструкторов по BLS (копии); 2) Список обученных по BLS с указанием ФИО, из какого региона, место работы
[5 empty] | РЦСА | до 10 декабря: если проводили обучение по BLS, то: 1) Сертификаты тренеров/инструкторов по BLS (копии); 2) Список обученных по BLS с указанием ФИО, из какого региона, место работы
20. | Выделить целевые гранты в резидентуру из МБ по следующим специальностям для дальнейшего трудоустройства в детских стационарах: «неонатология»; «пульмонология»; «анестезиология и реаниматология» | Информация ежеквартально | 2019 - 2021 гг. | Акиматы (по согласованию), медицинские ВУЗы | УЗ | до 10 сентября ежегодно: Сведения о выделении средств из МИО на подготовку врачей в программе резидентуры по специальностям «неонатология»; «пульмонология»; «анестезиология и реаниматология» на основании данного приказа министра №60 от 15.02.2018 г (об утверждении Плана мероприятий по снижению младенческой и детской смертности в РК на 2019-2021 годы) с указанием числа грантов и специальности
[5 empty] | медВузы, НИИ, НЦ | до 10 сентября ежегодно: Сведения о поступивших за счет грантов МИО в резидентуру по специальностям: «неонатология»; «пульмонология»; «анестезиология и реаниматология»
21. | Разработать учебную программу и провести обучение врачей патологоанатомов по вопросам правил патологоанатомического вскрытия, рубрификации патологоанатомического диагноза в случаях мертворождения и младенческой смерти: 1. Патологоанатомическая диагностика антенатальной, интранатальной асфиксии и асфиксии новорожденных; 2. Патологоанатомическая диагностика перинатальной патологии неинфекционного генеза (родовая травма, РДСН); 3. Патологоанатомическая диагностика перинатальной патологии инфекционного генеза Патологическая анатомия врожденных аномалий развития органов и систем; 4. Патологоанатомическое исследование плаценты | РУП, информация | Октябрь 2019 г | УЗ (по согласованию), МЗ РК (ДНЧР), ННЦМД, КГМУ, МУА | УЗ | до 10 октября: 1) Приказ УЗ об организации обучения врачей патологоанатомов с указанием количества и места работы медработников, подлежащих обучению 2) Приказы Руководителей МО об обучении работников согласно требованиям настоящего пункта Плана (пофамильный список обучаемых в течение 2019 года врачей патологоанатомов) 3) Копии (сканы) сертификатов об обучении 4) Копия программы обучения (РУП или силлабус)
[5 empty] | ННЦМД, КГМУ, МУА | до 10 октября: 1) Заведющим соответствующих кафедр/отделений разработать единую учебную программу и организовать специальное централизованное обучение/мастер-класс для врачей патологоанатомов из регионов по указанным темам - форма завершения: программа обучения/РУП /или силлабус 2) Информировать УЗ регионов о дате и стоимости планируемого обучения/мастер-класса для врачей патологоанатомов 3) Копии сертификатов обученных
Раздел 3. Совершенствование пренатальной диагностики ВПР и наследственных заболеваний
22. | Обеспечить 100% охват пренатальным скринингом (биохимическим МСМ и ультразвуковым) беременных согласно приказа Министра здравоохранения РК от 9 сентября № 704 «Об утверждении Правил организации скрининга» | Информация в МЗ РК ежеквартально | 2019-2021 г | УЗ (по согласованию), НЦАГП, ННЦМД, НЦПДХ, РЦРЗ | УЗ | промежуточная информация ежеквартально до 1 апреля, 1 июля, 1 октября, окончательная до 10 декабря: 1) число и доля беременных женщин, прошедших все этапы и виды рекомендованного пренатального скрининга (в т.ч. биохимические и ультразвуковые исследования) от общего числа беременных, состоящих на учете за отчетный период (информацию о беременных ввести в ИС МЗ); 2) число случаев выявления ВПР за отчетный период; 3) число случаев прерывания беременности по мед. показаниям (после диагноза ВПР)
[5 empty] | НЦАГП ННЦМД НЦПДХ | промежуточная информация ежеквартально до 1 апреля, 1 июля, 1 октября, окончательная до 10 декабря: анализ качества пренатального скрининга курируемых регионов
23. | Организовать во всех регионах проведение пренатальной инвазивной диагностики и качественного цитогенетического анализа | Информация ежеквартально | Июль 2019 гго | УЗ (по согласованию), НЦАГП, ННЦМД, НЦПДХ, РЦРЗ | УЗ | промежуточная информация ежеквартально до 1 апреля, 1 июля, 1 октября, окончательная до 10 декабря: 1) число случаев, по которым была рекомендрвана пренатальная инвазивная диагностика и цитогенеический анализ за отчетный период 2) сведения о доступности цитогенетических исследований в регионе (название МО, число исследований за отчетный период)
[5 empty] | НЦАГП ННЦМД НЦПДХ | промежуточная информация ежеквартально до 1 апреля, 1 июля, 1 октября, окончательная до 10 декабря: анализ качества пренатальной инвазивной диагностики и качества цитогенетических исследований в курируемых регионах
24. | Определить перечень МО независимо от форм собственности, имеющих УЗИ аппараты экспертного класса и высококвалифицированных специалистов, для проведения пренатального УЗИ-скрининга 2 триместра беременности с целью качественного выявления ВПР у плода и своевременного направления на пренатальный консилиум | Приказ УЗ | Май 2019 г | УЗ (по согласованию), НЦАГП, НЦПДХ, ННЦМД | УЗ | до 30 мая Приказ УЗ об определении перечня МО, на базе которых рекомендуется проведение пренатального УЗИ-скрининга 2 триместра (на основании объективных данных по оснащению и кадровому потенциалу)
[5 empty] | НЦАГП ННЦМД НЦПДХ | до 15 июня Анализ перечня МО, определенных в регионах для проведения пренатального УЗИ-скрининга 2 триместра
25. | Провести обучение врачей ультразвуковой диагностики по специальности «Функциональная диагностика» амбулаторно-поликлинических организаций по вопросам пренатальной УЗИ-диагностики беременных | Информация | Декабрь 2019-2020 г | НЦАГП, ДНЧР, РЦРЗ (005), УЗ (по согласованию), МедВУЗы | УЗ | до 10 декабря: 1) Приказ УЗ об организации обучения врачей, проводящих ультразвуковую диагностику, по вопросам пренатальной УЗИ-диагностики беременных, с указанием количества и места работы медработников, подлежащих обучению 2) Приказы Руководителей МО об обучении работников согласно требованиям настоящего пункта Плана (пофамильный список обучаемых в течение 2019 года врачей) 3) Копии (сканы) сертификатов об обучении 4) Копия программы обучения (РУП или силлабус)
[5 empty] | МедВузы, НЦАГП | до 10 октября: 1) Заведющим соответствующих кафедр/или отделения НЦАГП совместно разработать единую учебную программу и организовать специальное централизованное обучение/мастер-класс для врачей - форма завершения: программа обучения/РУП /или силлабус 2) Информировать УЗ регионов о дате и стоимости планируемого обучения/мастер-класса для врачей 3) Копии сертификатов обученных
26. | Провести анализ охвата беременных пренатальным скринингом в разрезе регионов, случаев рождения детей с ВПР, не диагностированных при беременности, с выявлением причин и выработкой путей решения | Аналитическая справка | Апрель по данным 2018 года; январь 2020 г по 2019 году | НЦАГП, НЦПДХ, ННЦМД, УЗ (по согласованию), МЗ РК (ДОМП) | УЗ | в течение апреля предоставить в НЦАГП/НЦПДХ/ННЦМД запрашиваемые для анализа данные
[5 empty] | НЦАГП, НЦПДХ, ННЦМД | до 30 апреля провести анализ по 2018 году согласно требованию пункта. Свод - НЦАГП до 30 января - по 2019 году
27. | Провести мониторинг выполнения нормативных актов по проведению пренатального и неонатального скринингов | Информация | 1 раз в полугодие | МЗ РК (КООЗ) НЦАГП, НЦПДХ | НЦАГП НЦПДХ | до 10 июля и до 10 января: Информация от НИИ по мониторингу выполнения нормативных актов по проведению пренатального и неонатального скринингов в МЗ
28. | Изучить международный опыт по проведению селективного скрининга у новорожденных методом тандемной масс-спектрометрии для выявлений наследственных болезней обмена, внести предложения по целесообразности внедрения | Аналитическая справка | Апрель по данным 2018 года; январь 2020 г по 2019 году | НЦАГП, НЦПДХ, ННЦМД, МЗ РК (ДОМП, ДНЧР), РЦРЗ | НЦАГП, НЦПДХ, ННЦМД | до 30 апреля по 2018 году и до 30 января по 2019 году: Информация по международному опыту с рекомендациями для МЗ РК. Свод - НЦАГП
Раздел 4. Совершенствование организации медицинской помощи детям
29. | Обеспечить преемственность между организациями /отделениями родовспоможения, детскими стационарами, организациями ПМСП и СМП (передачу активов, выписок, совместные консилиумы) для своевременного патронажа детей | Информация ежеквартально | 2019-2021 гг. | УЗ (по согласованию), РЦРЗ, ДЦЗ, ДОМП | УЗ | ежеквартально до 1 апреля, 1 июля, 1 октября, 10 декабря: информация о выборочном обзвоне или выборочном аудите организаций ПМСП со стороны УЗ по принятым активам и совместным консилиумам
30. | Организовать наличие отделений/палат реанимации и интенсивной терапии во всех стационарах, оказывающих медицинскую помощь детям, в том числе в инфекционных больницах и ЦРБ | Информация | Декабрь 2019 г | УЗ (по согласованию), РЦРЗ, ДЦЗ, ДОМП | УЗ | до 10 декабря: 1) Список и количество стационаров МО региона, в которых не было отделения/палаты реанимации в январе 2019 года, и из них количество и список тех МО, в которых в течение года были открыты и оснащены отделения/палаты реанимации и интенсивной терапии 2) Орг. структура МО, и сведения об оснащении отделений/палаты реанимации и интенсивной терапии, открытых в течение года
31. | Обеспечить инфекционный контроль в организациях/отделениях родовспоможения, детских стационаров | Информация | Декабрь 2019 г | УЗ (по согласованию), РЦРЗ, КООЗ, ДОМП | УЗ | промежуточная информация ежеквартально до 1 апреля, 1 июля, 1 октября, 10 декабря: - общее число госпитализированных за квартал беременных - среди новорожденных: количество случаев сепсиса, менингита, пневмонии, флебита пупочной вены за квартал, - среди рожениц, родильниц: количество случаев мастита, эндометрита за квартал. Информация не будет использована в карательных целях. Частота ВБИ среди новорожденных распространена на уровне 8%
32. | Обеспечить выполнение программы гигиены рук в каждой МО, в том числе: обеспечить достаточным количеством эффективных антисептических средств и дозаторов и средств индивидуальной защиты согласно потребности МО; обеспечить непрерывное обучение медработников гигиене рук; внутренний аудит исполнения стандартов инфекционного контроля | Данные постаккредитационного мониторинга | Июль, декабрь | УЗ (по согласованию), РЦРЗ | УЗ | информация до 30 июля, до 10 декабря: 1) в МО утвердить правила или СОП по гигиене рук (см образец: п 62 по ссылке: http://www.rcrz.kz/index.php/ru/?option=com_content&view=article&layout=edit&id=1386 ) 2) в МО обеспечить закуп антисептических средств, дозаторов и средств индивидуальной защиты согласно потребности МО 3) МО подать заявку в 2019 году на прохождение национальной аккредитации в РЦРЗ на 2019 год или на 2020 год 4) РЦРЗ при проведении пост-аккредитационного мониторинга МО оценивать качество выполнения стандарта по гигиене рук
33. | Обеспечить выполнение программы антибиотико-профилактики и антибиотикотерапии в каждой МО, включая: перечень препаратов резерва; система комиссионного доступа к назначению АБ резерва; методы экспресс диагностики в микробиологии; аудит текущих и закрытых медицинских карт и анализ; регулярная работа Формулярной комиссии; информирование и непрерывное обучение врачей и СМР | Данные постаккредитационного мониторинга | Июль, декабрь | УЗ (по согласованию), РЦРЗ | УЗ | информация до 30 июля, до 10 декабря: 1) в МО утвердить правила или СОП по АБ-профилактике и АБ-терапии, включая введение о принятии решения по назначению АБ резерва через решение комиссии или разрешение медицинского директора/ заместителя главного врача МО 2) в МО обеспечить закуп антибиотиков согласно потребности МО 3) МО подать заявкув 2019 году на прохождение национальной аккредитации в РЦРЗ на 2019 год или на 2020 год 4) РЦРЗ при проведении пост-аккредитационного мониторинга МО оценивать качество выполнения стандарта по АБ-профилактике и АБ-терапии
34. | Обеспечить функционирование приточно-вытяжной вентиляции в организациях, оказывающих медицинскую помощь роженицам и новорожденным | Информация | Декабрь 2019 г | Акиматы регионов (по согласованию) | УЗ | до 10 декабря: 1) список МО, в которых не предусмотрена система приточно-вытяжной вентиляции 2) из них названия и список тех МО, в которых в течение года устанвлена приточно-вытяжная вентиляция, акт об установке
35. | Проводить мониторинг соблюдения эффективных технологий перинатальной помощи детям и интегрированного ведения болезней детского возраста в МО стационарного и амбулаторного уровней | Информация ежеквартально | Апрель, июль, октябрь, декабрь 2019-2021 гг. | УЗ (по согласованию), НЦПДХ, ННЦМД, НЦАГП, РЦРЗ, ДОМП | УЗ | промежуточная информация ежеквартально до 1 апреля, 1 июля, 1 октября, 10 декабря: данные мониторинга внедрения ЭПТ и ИВБДВ
[5 empty] | НЦПДХ НЦАГП ННЦМД | промежуточная информация ежеквартально до 1 апреля, 1 июля, 1 октября, 10 декабря: статус внедрения и данные выборочной оценки качества внедрения ЭПТ и ИВБДВ
36. | Провести выездной мониторинг (перекрестно) выполнения индикаторов ИВБДВ в регионах с высокими показателями младенческой смертности региональными координаторами ИВБДВ и экспертами ЮНИСЕФ | Информация НЦПДХ | Декабрь 2019 - 2021 гг. | УЗ (по согласованию), региональные координаторы ИВБДВ, ЮНИСЕФ | УЗ | постоянно: выполнять индикаторы ИВБДВ (обучение, поддержка внедрения ИВБДВ)
[5 empty] | Региональные координаторы ИВБДВ | 10 декабря: Аналитическая информация и рекомендации для каждого Региона
37. | Обеспечить поддержку технологии грудного вскармливания, соблюдение принципов больниц дружелюбного отношения к ребенку на уровне МО стационарного и амбулаторного уровней | Информация ежеквартально | Апрель, июль, октябрь, декабрь 2019-2021 гг. | УЗ (по согласованию), НЦПДХ, ННЦМД, НЦАГП, РЦРЗ, ДОМП | УЗ | постоянно: обеспечивать соблюдение грудного вскармливания, соблюдение принципов больниц дружелюбного отношения к ребенку
[5 empty] | НЦАГП, НЦПДХ, ННЦМД | промежуточная информация ежеквартально до 1 апреля, 1 июля, 1 октября, 10 декабря: статус внедрения и данные выборочной оценки выполнения грудного вскармливания, соблюдения принципов больниц дружелюбного отношения к ребенку
38. | Разработать алгоритм госпитализации новорожденных при выявлении врожденных пороков сердечно-сосудистой системы, а также дородовой госпитализации беременных при пренатальном выявлении в разрезе регионов | Информация | Май 2019 г. | ННКЦ, НЦПДХ, ННЦМД, НЦАГП, РЦРЗ, ДОМП | ННКЦ (свод) | до 30 мая: проект алгоритма разработать и утвердить на экспертном совете РЦРЗ и внести в МЗ РК для включения в НПА
39. | Обеспечить внедрение универсально-прогрессивной модели патронажной службы в 100% МО АПП всех регионов | Информация ежеквартально | Декабрь 2019 г. | УЗ (по согласованию), РЦРЗ, НЦПДХ, ДОМП МедВУЗы | УЗ | до 10 декабря: Сведения об исполнении УПМП (патронажной работы) в МО АПП согласно НПА - в ИС вносить данные по всем патронажным визитам участковых работников
[5 empty] | НЦПДХ, МедВузы | до 10 декабря: обеспечить обучение по УПМП - сведения об обученных, сведения о реализации УПМП по данным выездов в регионы и оценки на месте
40. | Обеспечить оказание паллиативной помощи детям на уровне ПМСП согласно приказа от 14 ноября 2013 года №657 «Об утверждении Стандарта организации оказания паллиативной помощи населению Республики Казахстан» | Информация ежеквартально | Декабрь 2019 г. | УЗ (по согласованию), РЦРЗ, НЦПДХ, ДОМП | УЗ | до 10 декабря: Сведения об исполнении приказа МЗ
[5 empty] | НЦПДХ, РЦРЗ | до 10 декабря: сведения о реализации приказа по данным выездов в регионы и оценки на месте
41. | Внедрить триаж-систему в приемных отделениях стационаров, оказывающих круглосуточную медицинскую помощь детскому населению | Информация | Июнь 2019 г | УЗ (по согласованию), РЦСА (мониторинг и методологическая поддержка) | УЗ | до 10 июня: Список МО, внедривших за отчетный период процесс триажа пациентов (копия приказа МО об утверждении правил или стандартной операционной процедуры по триажу пациентов; фотоотчет; список обученных сотрудников) см образец: п 87 по ссылке: http://www.rcrz.kz/index.php/ru/?option=com_content&view=article&layout=edit&id=1386
[5 empty] | РЦСА | до 10 июня: Данные в разрезе регионов по внедрению триажа
42. | Обеспечить не менее 95% охват детей вакцинацией от пневмококковой инфекции, в том числе детей группы риска (недоношенные, с БЛД) в организациях родовспоможения и детства | Информация | Декабрь 2019 -2021 гг. | МИО, УЗ (по согласованию), КООЗ МЗ РК | УЗ | до 10 декабря: Доля детей 0-1 года, привитых против пневмококковой инфекции от общего числа родившихся в течение года
Раздел 5. Совершенствование патологоанатомической службы
43. | Внести предложение в МЮ РК по обучению судебно-медицинских экспертов по Правилам патологоанатомического вскрытия, утвержденным приказом Министра здравоохранения и социального развития Республики Казахстан от 25 февраля 2015 года № 97 «Об утверждении Положения о деятельности организаций и (или) структурных подразделений организаций здравоохранения, осуществляющих патологоанатомическую диагностику, и Правил проведения патологоанатомического вскрытия» в случаях мертворождения и младенческой смерти | Информация (письмо в МЮ РК) | Май 2019 г | МЗ РК (ДНЧР), КГМУ, МУА | МЗ РК (ДНЧР) - свод, КГМУ, МУА | до 30 марта: Сбор, подготовка и свод предложений; направление официально в МЮ РК от МЗ РК
44. | Провести семинар с охватом не менее 50% ежегодно медицинских статистиков в организациях родовспоможения 1-3 уровней и детских стационаров по вопросам рубрификации диагноза и кодирования причины смерти в случаях мертворождения и младенческой смерти | Информация | Декабрь 2019 г (не менее 50%), декабрь 2020 г (не менее 50%) | Медицинские ВУЗы, РЦРЗ, РЦЭЗ, УЗ (по согласованию), ДЦЗ, ДПОЗ | Медицинские ВУЗы, РЦРЗ, РЦЭЗ | до 10 декабря: Организовать обучение медицинских статистиков на указанные темы по единой программе обучения
[5 empty] | УЗ | до 10 декабря: 1) Приказ УЗ об обучении медицинских статистиков в указаных видах МО по вопросам рубрификации диагноза и кодирования причины смерти в случаях мертворождения и младенческой смерти 2) Приказ МО об обучении медицинских статистиков (пофамальный список, охват в течение года 50%) 3) Копия сертификатов об обучении
45. | Провести анализ протоколов патологоанатомических исследований с пересмотром гистологического материала за 2018 год в случаях мертворождения по регионам для выявления неучтенных случаев младенческой смертности | Информация | Апрель 2019 г | НЦАГП, ННЦМД, медицинские ВУЗы, РЦЭЗ, УЗ (по согласованию), РЦРЗ, ДОМП | НЦАГП, ННЦМД | до 30 апреля: 1) Приказ о создании рабочей группы в НЦАГП, ННЦМД (по курируемым регионам) 2) Анализ протоколов патологоанатомических исследований 3) Заключение членов рабочей группы
46. | В случаях мертворождения и младенческой смерти в регионах обеспечить проведение бактериологических исследований аутопсийного материала по показаниям | Информация | Июнь, декабрь 2019 г | УЗ (по согласованию), | УЗ | 30 июня, 10 декабря: Информация о проведении бактериологических исследований аутопсийного материала по показаниям
47. | Внести предложения по изменению НПА в части снятия оплаты за медицинские услуги ФСМС по дефектам в случаях расхождения клинического и патолого-анатомического диагнозов | Информация | Июнь, декабрь 2019 г | ДКОСМС, КООЗ, ФСМС, МУА | ДКОСМС МЗ РК (свод) | до 30 июня: Предложения о пересмотре методики оплаты за пролеченный случай (проект НПА)
48. | Разработать и утвердить Стандарт операционных процедур патологоанатомической диагностики случаев мертворождения и младенческой смерти | Стандарт операционных процедур | Июнь 2019 г | РЦРЗ, МУА, НМУ им С. Д. Асфендиярова, ННЦМД, ПАБ г. Алматы | РЦРЗ (свод), МУА, НМУ им С. Д. Асфендиярова, ННЦМД, ПАБ г. Алматы | до 30 июня: утвердить СОП на Экспертном или Научном совете РЦРЗ и выслать в регионы
49. | Изучить мировой опыт патологоанатомической диагностики патологии перинатального периода с морфологическим исследованием плацентарной ткани | Информация в МЗ РК | Апрель 2019 г | МУА, НМУ им С. Д. Асфендиярова, ННЦМД, ПАБ г. Алматы, РЦРЗ | МУА (свод) | до 30 апреля: Письмо от МУА с предложениями в МЗ РК (ДОМП), копия в РЦРЗ
50. | Провести анализ расхождений клинического и патологоанатомического диагнозов случаев мертворождения и младенческой смерти за 2016-2018 годы | Проект научной статьи или Полиси Бриф (информация) | Октябрь 2019 г | МУА, НМУ им С. Д. Асфендиярова | МУА, НМУ им С. Д. Асфендиярова | до 30 апреля: провести анализ расхождений клинического и патологоанатомического диагнозов случаев мертворождения и младенческой смерти за 2016-2018 годы до 30 мая изложить в виде преокта научной статьи или аналитической справки (Полиси Бриф)
51. | Обеспечить ввод результатов патологоанатомических исследований случаев мертворождения и младенческой смерти в медицинские карты ИС МЗ РК | ИС МЗ РК | 2019-2021 гг. | ДЦЗ, РЦЭЗ, УЗ (по согласованию) | РЦЭЗ | Ежеквартально: Мониторинг ввода результатов патологоанатомических исследований
[5 empty] | УЗ | Постоянно: обеспечить ввод результатов патологоанатомических исследований случаев мертворождения и младенческой смерти в ИС
Раздел 6. Аналитическая работа
52. | Обеспечить мониторинг и анализ критических и недоношенных новорожденных | Информация ежеквартально | Апрель, июль, октябрь, декабрь 2019-2021 гг. | УЗ (по согласованию), НЦПДХ, ННЦМД, НЦАГП, РЦРЗ, ДОМП | НЦПДХ - свод УЗ - предоставление информации по запросу НЦПДХ | Информация ежеквартально до 1 апреля, 1 июля, 1 октября, 10 декабря: статус мониторинга и анализа критических и недоношенных новорожденных
53. | Проводить мониторинг оказания хирургической помощи (в том числе кардиохирургической и неонатальной хирургической помощи) новорожденным и детям до 5 лет с выявлением проблемных вопросов и выработкой предложений | Информация ежеквартально | Апрель, июль, октябрь, декабрь 2019-2021 гг. | НЦПДХ, ННЦМД, НЦКХ, МедВУЗы, РЦРЗ, ДОМП | НЦПДХ - свод УЗ - предоставление информации по запросу НЦПДХ | Информация ежеквартально до 1 апреля, 1 июля, 1 октября, 10 декабря: статус мониторинга хирургической помощи (в т ч кардиохирургической и неонатальной хир.пом.) новорожденным и детям до 5 лет с предложениями для УЗ и МЗ РК
54. | Проводить анализ младенческой и детской заболеваемости и смертности с учетом структуры, возраста, в разрезе регионов, проблем оказания медицинской помощи | Информация ежемесячно | 2019-2021 гг. | НЦПДХ, ННЦМД, РЦРЗ, ДОМП | НЦПДХ - свод УЗ - анализ по региону | Информация ежеквартально до 1 апреля, 1 июля, 1 октября, 10 декабря: анализ младенческой и детской заболеваемости и смертности
55. | Провести анализ работы кабинетов развития ребенка в МО АПП | Информация ежеквартально | Апрель, июль, октябрь, декабрь 2019-2021 гг. | НЦПДХ, ННЦМД, РЦРЗ, ДОМП | НЦПДХ - свод УЗ - предоставление информации по запросу НЦПДХ | Информация ежеквартально до 1 апреля, 1 июля, 1 октября, 10 декабря: анализ работы кабинетов развития ребенка в МО АПП - на основе обходов, опроса персонала, выявить проблемы и выработать предложения
56. | Провести анализ комбустиологической помощи детям в Республике Казахстан, разработать предложения по структуре и дальнейшему развитию детской комбустиологической службы | Информация | Июль 2019 г. | НЦПДХ, ННЦМД, РЦРЗ, ДОМП | НЦПДХ (свод), ННЦМД | До 30 июля: Аналитическая информация о комбустиологической помощи детям в РК, предложения по развитию, оснащению, регионализации
57. | Изучить вопрос целесообразности внедрения экспресс-диагностики стрептококковой инфекции и респираторно-синтициального вируса на уровне ПМСП и приемных покоев МО | Информация | Май 2019 г | МУА, НМУ им. С. Д. Асфендиярова, ВУЗы, НЦПДХ, ННЦМД, РЦРЗ | НЦПДХ (свод), МедВузы | до 30 мая: Письмо от НЦПДХ с предложениями в МЗ РК (ДОМП), копия в РЦРЗ
58. | Изучить международный и отечественный опыт применения оксида азота, антибиотиков оксациллинового ряда внутривенного введения при лечении новорожденных | Информация | Сентябрь 2019 г | Ассоциация «Конгресс неонатоло-гов Казахстана», НЦПДХ, ННЦМД | Ассоциация, НЦПДХ, ННЦМД (свод) | до 30 сентября: Письмо от ННЦМД с предложениями в МЗ РК (ДОМП), копия в РЦРЗ
59. | Проводить анализ статистистических данных по детям с ограниченными возможностями и оказания им медицинской помощи, в том числе реабилитационной | Информация ежеквартально | 2019-2021 гг. | ННЦМД, НЦПДХ, НЦДР, ДОМП | ННЦМД, НЦПДХ, НЦДР, ДОМП | Информация ежеквартально до 1 апреля, 1 июля, 1 октября, 10 декабря: анализ и предложения
Раздел 7. Совершенствование нормативных правовых актов и методическая работа
60. | Внести предложения по внесению дополнений в НПА в части обеспечения детей, нуждающихся в паллиативной помощи, аппаратами ИВЛ, аппаратами для отведения мокроты из легких (медицинскими откашливателями), расходными материалами и другими медицинскими изделиями на амбулаторном уровне | Информация | Сентябрь 2019 г | МЗ РК (КФ, ДКОСМС), ФСМС, НЦПДХ, ННЦМД | НЦПДХ (свод), при содействии РЦРЗ | до 30 сентября: 1) Сбор предложений из МО; 2) Разработка предложений по внесению дополнений в НПА (проект приказа МЗ РК, сравнительная таблица с обоснованием)
61. | Пересмотреть тариф на оказание неонатальной помощи (в том числе по ГБН, СДР, сепсис, с учетом тяжести оперативного вмешательства), в том числе для обеспечения соответствующего международным стандартам соотношения медсестры к новорожденному пациенту в стационаре | Информация | Декабрь 2019 г | МЗ РК (ДКОСМС) ФСМС, ННЦМД, НЦПДХ, Ассоциа-ция «Конгресс неонатологов Казахстана» | ФСМС, при содействии НЦПДХ | до 30 декабря: Предоложения в НПА (проект приказа МЗ РК, сравнительная таблица с обоснованием), расчеты
62. | Пересмотреть критерии применения снятия оплаты по случаям лечения новорожденных и детей до года в реанимации и внести соответствующие изменения в НПА | Информация | Июнь 2019 г | МЗ РК (ДКОСМС, КООЗ), ФСМС | ФСМС | до 30 июня: Предоложения в НПА (проект приказа МЗ РК, сравнительная таблица с обоснованием)
63. | Пересмотреть/разработать клинические протоколы по педиатрии, в том числе по темам: «Бронхо-легочная дисплазия», «Гемолитическая болезнь новорожденных», «Синдром дыхательных расстройств», «TORCH-инфекция у новорожденных (фетальный гепатит)», «Ожоги у детей», «Сепсис у детей» (разработка – НИИ, НЦ, ВУЗы; экспертиза – РЦРЗ) | Протокол ОКК МЗ РК | Октябрь 2019 г | НЦПДХ, ННЦМД, ВУЗы, РЦРЗ, ДОМП | НЦПДХ ННЦМД | до 30 октября: 1) список тем КП на 2019 год 2) сведения о разработке КП
64. | Внести изменения и дополнения в приказ Министра здравоохранения от 15 января 2013 года РК № 19 «Об утверждении Правил проведения инфекционного контроля в медицинских организациях» части внедрения международных рекомендаций СDC (Центры по контролю заболеваний), включая определение термина «инфекции, ассоциированные с оказанием медицинской помощи» и ее виды, рекомендуемые меры предосторожности и действия со стороны медперсонала | Приказ МЗ РК | Октябрь 2019 г | РЦРЗ, МЗ РК (КООЗ, ДПОЗ), ННЦМД, Ассоциация «Конгресс неонатологов Казахстана» | РЦРЗ (свод) | до 30 октября: проект приказа МЗ РК, сравнительная таблица с обоснованием
65. | Внести предложения по изменению санитарных норм и правил организации и структуры отделений реанимации и выхаживания новорожденных (в МО 2 и 3 уровней регионализации) в части определения минимальной площади на одного ребенка, минимального расстояния между кювезами/койками, количества электрических розеток, количества точек доступа кислорода, вакуума и сжатого медицинского воздуха на одного пациента, дополнительного освещения, централизованной подачи медицинских газов и др. | Информация (письмо в КООЗ МЗРК) | Март 2020 г | Ассоциация «Конгресс неонатологов Казахстана»; МЗ РК (КООЗ, ДПОЗ), РЦРЗ | Ассоциация «Конгресс неонатологов Казахстана», при содействии РЦРЗ | до 30 марта 2020 года: проект приказа МЗ РК, сравнительная таблица с обоснованием
66. | Разработать Стандартную операционную процедуру по приготовлению препаратов для парентерального питания и инфузионной терапии | Протокол Экспертного совета РЦРЗ | Июнь 2020 г | Ассоциация «Конгресс неонатологов Казахстана»; ННЦМД, РЦРЗ | Ассоциация «Конгресс неонатологов Казахстана» | до 30 июня 2020 г СОП, утвержденный на Экспертном совете РЦРЗ
67. | Проработать вопрос внесения в Национальный календарь прививок вакцинацию против респираторно синцитиального вируса детей группы риска (комбинированный ВПС, БЛД новорожденных (6% от общего числа родившихся живыми); ротовирусной инфекции | Информация | Ноябрь 2019 г | НЦОЗ, МЗ РК (КООЗ), ННЦМД, НЦПДХ | НЦОЗ (свод) | до 30 ноября: проект приказа МЗ РК, сравнительная таблица с обоснованием
68. | Разработать НПА, регламентирующий порядок регистрации случаев младенческой и детской смертности | Приказ МЗ РК | Сентябрь 2020 г | МЗ РК (КООЗ) | МЗ РК (КООЗ) | до 30 сентября 2020 года: проект приказа МЗ РК, сравнительная таблица с обоснованием
69. | Рассмотреть вопрос закупа препаратов для парентерального питания: смесь для трехкамерного парентерального питания для новорожденных и для детей; витамины и микроэлементы для внутривенного введения; оксида азота, антибиотиков оксациллинового ряда для внутривенного введения для лечения новорожденных | Информация | Ноябрь 2019 г | НЦЭЛС, МЗ (КФ МЗ РК), РЦРЗ, НЦПДХ, ННЦМД | РЦРЗ (свод) | до 30 ноября: проект приказа МЗ РК, сравнительная таблица с обоснованием
70. | Разработать предложения для внесения дополнений в минимальный стандарт оснащения отделений для новорожденных (следующим оборудованием: аппарат для лечебной гипотермии, аппарат для ингаляции и мониторинга оксида азота, амплитудной ЭЭГ, аппарата для приготовления парентерального питания) | Предложения в МЗ РК (КФ) | Ноябрь 2019 г | НЦПДХ, ННЦМД, Ассоциация «Конгресс неонатологов Казахстана»; РЦРЗ, | ННЦМД (свод) | до 30 ноября: проект приказа МЗ РК, сравнительная таблица с обоснованием
71. | Рассмотреть вопрос об обеспечении беременных препаратами для профилактики резус-конфликта | Информация | Август 2020 г. | МЗ РК (КФ, КООЗ), РЦРЗ, НЦАГП, ННЦМД, НЦПДХ | РЦРЗ (свод) | до 30 августа 2020 года: проект приказа МЗ РК, сравнительная таблица с обоснованием
Раздел 8. Цифровизация и статистический учет
72. | Разработать и реализовать в ИС выходные формы для анализа случаев ведения детей с патологией перинатального периода и ВПР | Информация | Июнь 2020 г | МЗ (ДЦЗ), РЦЭЗ, РЦРЗ, НЦПДХ, НГАГП, ННЦМД | РЦЭЗ | до 30 мая: постановка задач со стороны НЦПДХ до 30 июня: техническая реализация со стороны РЦЭЗ
73. | Разработать выходные формы по мониторингу соблюдения эффективных технологий перинатальной помощи детям, интегрированного ведения болезней детского возраста, грудного вскармливания в МО стационарного и амбулаторного уровней | ИС МЗ РК | Декабрь 2019 г | МЗ (ДЦЗ), РЦЭЗ, УЗ, НЦПДХ, ННЦМД, НЦАГП | РЦЭЗ | до 30 августа: постановка задач со стороны НЦПДХ до 10 декабря: техническая реализация со стороны РЦЭЗ
74. | Обеспечить мониторинг охвата патронажами новорожденных в соответствии со Стандартом оказания педиатрической помощи в РК, утвержденным приказом МЗ РК от 29 декабря 2018 года № 1027 | Информация в ИС МЗ РК | Июль 2019 года | МЗ (ДЦЗ), РЦЭЗ, РЦРЗ, НЦПДХ | РЦЭЗ | до 30 мая: постановка задач со стороны НЦПДХ до 30 июля: техническая реализация со стороны РЦЭЗ
75. | Пересмотреть содержание входных и выходных данных информационных систем (АИС поликлиника, ЭРСБ и др.) в соответствии с отчетными формами по педиатрии | Выходные формы ИС, информация | Июнь 2019 г. | РЦЭЗ, НЦПДХ, МЗ РК (ДЦЗ, ДПОЗ, ДОМП), НЦАГП, ННЦМД | РЦЭЗ | до 30 мая: постановка задач со стороны НЦПДХ до 30 июня: техническая реализация со стороны РЦЭЗ
76. | Интегрировать Национальный генетический регистр (НЦАГП) с ИС МЗ | ИС МЗ РК | Февраль 2020 г | МЗ (ДЦЗ), РЦЭЗ, УЗ, НЦАГП | НЦАГП | до 20 февраля 2020 года: проработать и внести в соответствующие гос.органы материалы
77. | Рассмотреть вопрос внедрения системы мониторинга пренатальной диагностики, рекомендованную международными организациями | ИС МЗ РК | Март 2020 г | МЗ (ДЦЗ), РЦЭЗ, УЗ, НЦАГП, ННЦМД, ДОМП, Больница УДП | НЦПДХ | до 30 сентября постановка задач со стороны НЦПДХ, НЦАГП для РЦЭЗ до 20 февраля 2020 г: техническая реализация со стороны РЦЭЗ
78. | Внедрить мобильные приложения «Патронажная медсестра» и «Правильный уход и раннее развитие для родителей» на уровне ПМСП и интегрировать в ИС | Информация | Июнь 2019 г | МЗ (ДЦЗ), РЦЭЗ, РЦРЗ, УЗ, НЦПДХ, ННЦМД, НЦАГП | МЗ (ДЦЗ) | до 30 июня Разработать и разместить на сайте РЦЭЗ требования к функционалу мобильных приложений, с помощью НЦПДХ, ННЦМД, НЦАГП
[5 empty] | РЦЭЗ | до 30 июня провести информационную встречу с потенциальными разработчиками или провести хакатон
[5 empty] | данные от разработчиков моб. Приложений | до 10 декабря: информация о скачивании и пользовании мобильным приложением «Патронажная медсестра» и «Правильный уход и раннее развитие для родителей» на уровне ПМСП
79. | Провести анализ учетных и отчетных форм по заболеваемости, смертности и оказания медицинской помощи детям, внести предложения по их изменению | Информация | Июнь 2019 г. | МЗ РК (ДПОЗ, ДОМП), РЦРЗ, РЦЭЗ, НЦПДХ, НЦАГП, ННЦМД | РЦРЗ (свод), РЦРЗ, РЦЭЗ, НЦПДХ, НЦАГП, ННЦМД | до 30 июня: проект приказа МЗ РК (протоколы рабочей группы по пересмотру форм и предложения в НПА в виде сравнительной таблицы). Контакт: Нургалиева Жания, ЦСР РЦРЗ
80. | Внести предложения по внесению дополнения в приказ МЗ РК от 23 ноября 2010 года № 907 «Об утверждении форм первичной медицинской документации организаций здравоохранения» в части утверждения карты перевода новорожденных детей и детей раннего возраста в другую медицинскую организацию (регион) | Приказ МЗ РК | Июль 2019 г | МЗ РК (ДПОЗ), НЦПДХ, ННЦМД, УЗ, РЦРЗ | УЗ | до 30 июня Дать предложения на свод в РЦРЗ
[5 empty] | РЦРЗ (свод), НЦПДХ, ННЦМД | до 30 июля: проект приказа МЗ РК. Контакт: Нургалиева Жания, ЦСР РЦРЗ
Раздел 9. Повышение осведомленности населения по вопросам здоровья
81. | Внести предложения по внесению в медиа-план Министерства здравоохранения РК информационно-разъяснительных мероприятий для родителей, работников детских садов и учебных заведений по вопросам профилактики травм, несчастных случаев (отравлений, утопления и ожогов и других) у детей раннего возраста, а также рисков оставления ребенка без присмотра взрослых | Информация | Май 2019 г | МЗ РК (ДПОЗ), НЦОЗ МИО, УЗ (по согласованию), ННЦМД, НЦПДХ, | НЦОЗ, ННЦМД, НЦПДХ | до 30 мая НЦОЗ (свод) - внести предложения в ДПОЗ МЗ РК
[5 empty] | УЗ | до 30 апреля Дать предложения на свод в НЦОЗ
82. | Разработать видеоролики и инфографики по темам: a) профилактика травм, несчастных случаев (отравления, ожоги, выпадение из окон, утопления); b) последствия оставления ребенка без присмотра взрослых; c) продвижение грудного вскармливания; d) пропаганда иммунизации; e) профилактика острой кишечной инфекции и острой респираторной инфекции; f) подготовка к беременности; g) профилактика поведенческих факторов риска (употре-бление алкоголя, курение, неправильное питание и др.) | Буклеты, видеоролики, инфографики | Август 2019 г | МЗ РК (ДПОЗ), НЦОЗ, ННЦМД, НЦПДХ, НПО, МИО, УЗ (по согласованию) | НЦОЗ, ННЦМД, НЦПДХ, ЮНИСЕФ | до 30 августа: разработать единые информационные материалы на указанные темы и распространить в УЗ, ПМСП НЦОЗ: свод, разработка и утверждение УЗ медиа-план НЦОЗ на 2019 год
[5 empty] | УЗ | до 30 августа: 1) Медиа-план УЗ региона, утвержденный первым руководителем УЗ 2) на указанные темы разработать инфографики, буклеты, видеоролики в координации с НЦОЗ во избежание дублирования работы
83. | Проводить информационно-разьяснительную работу (далее – ИРР) для пациентов и населения по темам, указанным в п.81 Плана. | Информация об охвате целевой аудитории | Июль, декабрь 2019-2021 гг | Организации ПМСП | УЗ | до 30 июля, 10 декабря: Информация о проведении ИРР для пациентов и населения по темам, указанным в п.81 Плана. разместить сылки на видеоролики в социальных сетях, обеспечить их распространение в ПМСП и обучение родителей по ним
84. | Распространять информационные материалы в рамках выполнения технологии ИВБДВ «Родительские навыки» | Буклеты, видеоролики, инфографики | Июль, декабрь 2019-2021 гг | УЗ (по согласованию), ННЦМД, НЦПДХ, НЦОЗ, ЮНИСЕФ | УЗ | до 30 июля, 10 декабря: данные по реализации медиа-плана с распространением информационных материалов по программе ИВБДВ «Родительские навыки»
[5 empty] | НЦОЗ, ННЦМД, НЦПДХ, ЮНИСЕФ | до 30 июля, 10 декабря: разработать единые информационные материалы на указанные темы и распространить в УЗ, ПМСП
85. | Привлекать СМИ для информирования родителей и взрослых об ответственности за профилактику несчастных случаев детей (травматизм, падения с высоты/выпадение из окон, утопления, ожоги, отравления), о пользе вакцинации, о мерах оказания первой неотложной медицинской помощи | Информация по освещению в СМИ | Июль, декабрь 2019-2021 гг | НЦОЗ, УЗ (по согласованию), ННЦМД, НЦПДХ, ЮНИСЕФ | УЗ | до 30 июля, 10 декабря: данные по реализации медиа-плана с освещением в социальных сетях и местных СМИ указанных тем
[5 empty] | НЦОЗ, ННЦМД, НЦПДХ, ЮНИСЕФ | до 30 июля, 10 декабря: разработать единые информационные материалы на указанные темы и распространить их в УЗ, ПМСП, социальных сетях и среди СМИ
86. | Медицинским работникам кабинетов развития ребенка проводить обучение родителей по оказанию первой помощи при неотложных состояниях у детей МО АПП | Информация в МЗ | Июль, декабрь 2019-2021 гг | Организации ПМСП | УЗ | до 30 июля, 10 декабря: данные по обучению родителей по оказанию первой помощи при неотложных состояниях у детей
Раздел 10. Мониторинг исполнения плана
87. | Проводить мониторинг исполнения мероприятий и индикаторов настоящего Плана | Ежеквартальная информация от УЗ в НЦПДХ, ННЦМД | Апрель, июль, октябрь, декабрь 2019-2021 гг | УЗ (по согласованию), НЦПДХ, ННЦМД | НЦПДХ ННЦМД | В соответствии с КПР проведение мониторинга исполнения мероприятий по оперативному плану (Информация в ДОМП МЗ и РЦРЗ ежеквартально)
88. | Анализ по результатам мониторинга мероприятий и индикаторов настоящего Плана | Аналитический обзор в МЗ РК | Июль, декабрь 2019-2021 гг | РЦРЗ | РЦРЗ | Сводная информация и анализ