## План ПМСП
Сетевой формат (пояснения по реализации) к Плану мероприятий по реализации Основных направлений развития ПМСП в РК на 2019-2020 годы
№ | Наименование мероприятий | Форма завершения | Срок | Ответствен-ные исполнители | Источник информации | Пояснения по реализации и мониторингу
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
1. Создание интегрированной системы ПМСП, ориентированной на нужды населения
1 | Провести мониторинг динамического наблюдения в организациях ПМСП по 25 основным хроническим заболеваниям, в частности: 1) мониторинг охвата пациентов с хроническими заболеваниями (ЭРДБ)/МИС; 2) мониторинг посещений пациентов (АИС-поликлиника)/МИС; 3) мониторинг услуг (консультации специалистов, лабораторно-инструментальные исследования) (АИС-поликлиника)/МИС. | Информация руководству МЗ РК | Ежеквартально (со II квартала 2019 года) | МЗ РК (ДОМП), РЦРЗ, РЦКД РЦЛП, РЦЭЗ, УЗ (по согласованию) | УЗ | 1) Ежемесячная информация по количеству вызовов 4 категории срочности в течение месяца из числа лиц, подлежащим ДН, в разрезе 25 нозологий в РЦСА, и копию в РЦРЗ на эл. адрес: orsz.standart@mail.ru;
2) Ежемесячная информация по факту обеспечения АЛО: количество пациентов, получающих ЛС в рамках АЛО в разрезе диагнозов, подлежащим ДН (25 нозологий)
3) Ежемесячная информация по непокрытой потребности в АЛО: количество пациентов, которые нуждаются в АЛО, но не были обеспечены (писать ноль, если покрыта вся потребность) в разрезе диагнозов, подлежащих ДН (25 нозологий)
[5 empty] | РЦЭЗ | 1) Выгрузка данных ЭРДБ по количеству посещений пациентов по 25 основным группам хронических заболеваний 2) Выгрузка данных по оказанным услугам; 3) Выгрузка по АЛО
2 | Провести мониторинг внедрения Программы управления заболеваниями (далее – ПУЗ), в т.ч. целевых индикаторов в разрезе регионов | Информация руководству МЗ РК | Ежеквартально | МЗ РК (ДОМП), РЦРЗ, НИИКВБ, РЦКД РЦЛП, УЗ (по согласованию) | НИИКВБ | 1) Количество пациентов, состоящих на "Д"-учете по трем заболеваниям, подлежащим ПУЗ (отдельно по каждому заболеванию) в разрезе каждой МО ПМСП; 2) Количество обученных по ПУЗ специалистов ПМСП в разрезе: ВОП, терапевт, средний медицинский персонал (медсестра общей практики, терапевтическая м/с) (абс.число, сканы сертификатов); 3) Количество пациентов, вовлеченных в ПУЗ раздельно по каждому заболеванию (абс.число, сканы контрактов)
[5 empty] | УЗ | 1) Количество пациентов, состоящих на "Д"-учете по трем заболеваниям, подлежащим ПУЗ (отдельно по каждому заболеванию) в разрезе каждой МО ПМСП; 2) Количество обученных специалистов ПМСП в разрезе: ВОП, терапевт, средний медицинский персонал (медсестра общей практики, терапевтическая м/с) (абс.число, сканы сертификатов); 3) количество пациентов, вовлеченных в ПУЗ раздельно по каждому заболеванию (абс.число, сканы контрактов)
[5 empty] | РЦЭЗ | Выгрузка информации по сертификатам из ИС
[5 empty] | ВУЗы, мед.колледжи | Ежемесячная информация по количеству обученных по ПУЗ специалистов ПМСП в разбивке врачи (ВОП, терапевт), средний медицинский персонал (м/с общей практики, терапевтическая) в разрезе МО (абс.число, пофамильный список с указанием МО)
3 | Провести мониторинг внедрения универсальной прогрессивной модели патронажного обслуживания беременных женщин, новорожденных и детей раннего возраста (далее – УПМП) в организациях ПМСП | Информация руководству МЗ РК | Ежеквартально | МЗ РК (ДОМП), РЦРЗ, УЗ (по согласованию), ЮНИСЕФ (по согласованию) | УЗ | 1) Количество обученных по УПМП специалистов ПМСП в разрезе: ВОП, педиатр, средний медицинский персонал (медсестра общей практики, педиатрическая м/с) (абс.число, сканы сертификатов); 2) Количество выявленных при патронаже новорожденнных, детей до 5 лет, беременных, из групп риска
[5 empty] | Медицинские организации образования и науки (ВУЗы, медколледжи) | Ежемесячная информация по количеству обученных по УПМП специалистов ПМСП в разбивке врачи (ВОП, педиатр), средний медицинский персонал (м/с общей практики, педжиатрическая) в разрезе МО (абс.число, пофамильный список с указанием МО)
4 | Внедрить систему внутренней супервизии и непрерывного обучения патронажных медсестер, социальных работников и психологов УПМП в организациях ПМСП | Информация в МЗ РК | Ежеквартально в течение 2019 года | УЗ (по согласованию) | УЗ | Приказ первого руководителя организации ПМСП (вне зависимости от формы собственности) об утвреждении лиц, ответсвенных за внутреннюю супервизию и непрерывное обучение патронажных медсестер, социальных работников и психологов в рамках УПМП
5 | Пересмотреть клинические протоколы диагностики и лечения (далее – КП)/ клинические рекомендации для специалистов ПМСП по 25 нозологиям, подлежащим динамическому наблюдению | КП | В течение 2019 года | МЗ РК (ДОМП), РЦРЗ, НИИ, НЦ | РЦРЗ | Перечень тем КП на 2019 год в рамках приоритезации, экспертиза КП, повестка заседаний ОКК
6 | Представить предложения по пересмотру нагрузки на социальных работников ПМСП с учетом внедрения УПМП (из расчета 5 000 населения на 1 социального работника или 2-3 участка на 1 социального работника) | Предложения руководству МЗ РК | Апрель 2019 года | МЗ РК (ДНЧР), ЮНИСЕФ, УЗ (по согласованию) | УЗ | Однократно внести письмо с предложениями от УЗ по данному пункту в адрес РЦРЗ
[5 empty] | ЮНИСЕФ | Совместно с РЦРЗ анализ и свод предложений. Форма завершения: консолидированное письмо в ДНЧР МЗ РК
7 | Внести изменения и дополнения в Методику формирования тарифов на медицинские услуги, оказываемые в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и в системе обязательного социального медицинского страхования, утвержденную приказом Министра здравоохранения РК от 26 ноября 2009 года № 801 в части пересмотра показателей и суммы СКПН с учетом расширения функционала ВОП (ПУЗ, УПМП) | Приказ МЗ РК | Июнь 2019 года | МЗ РК (ДКОСМС, ДОМП),ФСМС,РЦРЗ | ФСМС | 1) Сбор предложений от поставщиков ПМСП, УЗ (апрель-май 2019 г); 2) Разработка проекта приказа по внесению изменений в №801 приказ МЗ РК, согласование со структурными подразделениями МЗ РК (май-июнь 2019 г )
[5 empty] | РЦРЗ | Подготовка предложений для ФСМС и ДКОСМС для включения в проект приказа №801 (апрель 2019 г).
8 | Провести информационно-разъяснительную работу по ПУЗ, УПМП на основе стандартных обучающих и иллюстративных материалов (инфографики, видеоролики), а также через публикации в СМИ и социальных сетях | Информация в МЗ РК | Июнь, декабрь 2019 года | НЦОЗ | НЦОЗ | Разработать стандартные обучающие и иллюстративные материалы (инфографики, видеоролики) по ПУЗ, УПМП (апрель-май 2019 г)
|  |  |  | УЗ (по согласованию) | УЗ | На постоянной основе проведение информационно-разъяснительной работы по ПУЗ, УПМП на основе стандартных обучающих и иллюстративных материалов (инфографики, видеоролики), а также через публикации в СМИ и социальных сетях с предоставлением информации раз в полугодие для свода в РЦРЗ на эл. адрес: orsz.standart@mail.ru
9 | Разработать Методические рекомендации по пилотному внедрению ПУЗ «Хроническая обструктивная болезнь легких» в ЦЛП ПМСП (ЦЛП одного региона) | Методические рекомендации | Сентябрь 2019 года | МЗ РК (ДОМП), НИИКВБ, РЦРЗ | РЦРЗ | Разработка Методических рекомендаций, внутренняя и внешняя экспертиза, рассмотрение на Экспертном совете (протокол ЭС, ISBN)
10 | Специалистам ПМСП принять участие в обучении, организуемом ННЦФ в рамках реализации приказа Министра здравоохранения РК от 13 декабря 2018 года № 994 «Об утверждении инструкции по организации оказания медицинской помощи при туберкулезе» | Информация в МЗ РК | Июль 2019 года | ННЦФ (организатор обучения), УЗ (по согласованию) | УЗ | Количество обученных специалистов ПМСП (абс.число, сканы сертификатов)
[5 empty] | ННЦФ | Количество обученных специалистов ПМСП (абс.число, сканы сертификатов)
11 | Провести обучение координаторов проекта по внедрению ПУЗ «Хроническая обструктивная болезнь легких» | Сертификаты, программа обучения | Октябрь 2019 года | МЗ РК (ДОМП). НИИКВБ | НИИКВБ | Информация по количеству обученных координаторов ПУЗ "ХОБЛ" (абс.число в разрезе МО по каждому региону, копии сертификатов)
12 | Пересмотреть общий объем финансирования и тарифа КПН с учетом новой модели ГОБМП/ ОСМС, в том числе: 1) школьной медицины, согласно норматива потребности 1 медсестра не более чем на 600 школьников; 2) неотложной помощи (4 категория вызовов по фактическим затратам); 3) интегрированной модели (фтизиатрия, психиатрия, наркология, онкология, реабилитация, паллиативная помощь) по фактическим затратам; 4) цифровизации ПМСП | Информация руководству МЗ РК | Ноябрь 2019 года | МЗ РК (ДКОСМС, ДОМП), ФСМС, РЦРЗ | ФСМС | Сбор, подготовка и свод предложений и разработка, согласование проекта НПА по пересмотру тарифов, по общему объему финансирования (апрель - сентябрь 2019 г).
[5 empty] | РЦРЗ | Подготовка предложений (июль 2019 г).
13 | Внедрить в рамках пилота ПУЗ «Хроническая обструктивная болезнь легких» в Центре лучшей практики 1 региона | Информация руководству МЗ РК | Декабрь 2019 года | МЗ РК (ДОМП). НИИКВБ, РЦРЗ | НИИКВБ | Дорожная карта (детальный план мероприятий) по внедрении ПУЗ "ХОБЛ" в ЦЛП 1 региона и информация о ее реализации
14 | При акиматах областей, городов, районов создать межсекторальные комиссии или дополнить существующие межсекторальные комиссии функциями по рассмотрению социальных вопросов, инициированных социальными работниками ПМСП в рамках программы УПМП | Информация в МЗ РК | Декабрь 2019 года | УЗ (по согласованию) | УЗ | 1) Информация о создании межсекторальных комиссий либо внесении измененйи в положение Координационного совета в МИО; 2) Количество случаев, выявленных в рамках УПМП, рассмотренных на межсекторальной комиссии (копии протоколов)
15 | Обеспечить планшетами и смартфонами патронажных медицинских сестер ПМСП | Информация в МЗ РК | Декабрь 2019 года | УЗ (по согласованию) | УЗ | Раз в полугодие: 1) Абсолютное число выделенных из средств МО или спонсора планшетов и смартфонов патронажным м/с в разрезе каждой МО в регионе. 2) Абсолютное число патронажных м/с, имеющих личный смартфон, в разрезе каждой МО в регионе.
16 | Привлечь представителей бизнеса и НПО для мотивации участия пациентов с хроническими заболеваниями в ПУЗ, в том числе путем предоставления скидок и бонусов на услуги частного сектора и по другим направлениям | Информация в МЗ РК | Декабрь 2019 года Декабрь 2019 года | УЗ (по согласованию) | УЗ | Информация раз в полугодие (в том числе публикации на сайте или социальной странице УЗ, МО)
17 | Провести анализ хронических заболеваний, подлежащих динамическому наблюдению с отбором видов заболеваний для включения в ПУЗ и рассмотреть вопрос по дальнейшему внедрению. | Аналитическая справка | Март 2020 года | МЗ РК (ДОМП), РЦРЗ, НИИКВБ, РЦКД РЦЛП, ЦЛП (по согласованию) | НИИКВБ | 1) Изучение международного опыта; 2) Подготовка Аналитической справки с предложениями по заболеваниям, которые рекомендуется в ключить в ПУЗ
18 | Провести мониторинг организации реабилитационной и паллиативной помощи в организациях ПМСП | Информация руководству МЗ РК | Декабрь 2020 года | МЗ РК (ДОМП), УЗ (по согласованию) | УЗ | 1) Количество пациентов, получивших реабилитационную помощь в разрезе каждой МО ПМСП региона (абс. число, код МКБ); 2) Количество пациентов, получивших паллиативную помощь в разрезе каждой МО региона (абс. число, код МКБ); 3) Информация о создании в МО ПМСП мобильных групп по оказанию паллиативной помощи (приказ МО, орг.структура, штатное расписание, должностные обязанности и сведения об обучении персонала)
2. Улучшение всеобщего охвата населения услугами ПМСП и обеспечения равного доступа
19 | Внести изменения в приказ Министра здравоохранения и социального развития Республики Казахстан от 28 апреля 2015 года № 281 «Об утверждении Правил оказания первичной медико-санитарной помощи и Правил прикрепления граждан к организациям первичной медико-санитарной помощи» в части прикрепления лиц приграничных регионов к медицинским организациям того региона, который ближе к населенному пункту | Приказ МЗ РК | Март 2019 года | МЗ РК (ДОМП), РЦРЗ | РЦРЗ | Разработка проекта приказа по внесению изменений в приказ МЗРК № 281 от 28 апреля 2015 года (февраль 2019 года, исполнено)
20 | Рассмотреть вопрос внесения изменений в НПА об отмене нижнего порога (50 человек) для обеспечения медицинскими объектами при планировании инфраструктуры здравоохранения | Предложения руководству МЗ РК | Апрель 2019 года | МЗ РК (ДИП), РЦРЗ | РЦРЗ | Сбор,подготовка и свод предложений по внесению изменений в НПА (март 2019 года)
21 | Рассмотреть вопрос внесения изменений в НПА в части наделения МИО правом отказывать в выдаче лицензии на медицинскую деятельность при отсутствии потребности в заявляемых видах (подвидах) услуг, в заявленном месте расположения на основе региональных планов развития инфраструктуры | Предложения руководству МЗ РК | Май 2019 года | МЗ РК (ДИП), РЦРЗ | РЦРЗ | Сбор, подготовка и свод предложений по внесению изменений в НПА (апрель 2019 года). Приветствуются предложения с УЗ регионов (до 10 апреля 2019 года направить в адрес РЦРЗ)
22 | Внести изменения в региональные перспективные планы регионов, в части создания дополнительных объектов ПМСП (ВА, ФАП, МП) | РПП | Май 2019 года | УЗ (по согласованию) | УЗ | Пересмотр региональных перспективных планов с актуализацией в части создания дополнительных объектов ПМСП (сканы актуализированнных и утвержденных РПП) (апрель-май 2019 года)
23 | Обеспечить социальной поддержкой медицинских работников, прибывших на работу в сельские населенные пункты | Информация руководству МЗ РК | Июнь, декабрь 2019 года | УЗ (по согласованию) | УЗ | Информация раз в полугодие по количеству, обеспеченнных социальной поддержкой медицинских работников, прибывших на работу в сельские населенные пункты с указанием вида, размеров оказанной социальной подддержки
24 | Укомплектовать медицинские пункты в сельских населенных пунктах медицинскими работниками (медицинские сестры) | Информация руководству МЗ РК | Июнь, декабрь 2019 года | УЗ (по согласованию) | УЗ | Информация раз в полугодие по фактическому числу медицинских работников, работающих в медицинских пунктах сельских населенных пунктов региона (абс. число медицинских работников и абс.число медицинских пунктов)
25 | Обеспечить создание медицинских пунктов в сельских населенных пунктах, в том числе мобильных медицинских пунктов, при отсутствии медицинской организации в радиусе более 5 км | Информация руководству МЗ РК | Декабрь 2019 года Декабрь 2020 года | УЗ (по согласованию) | УЗ | Раз в полугодие (июнь, ноябрь): Информация по количеству созданных медицинских пунктов в сельских населенных пунктах, в том числе мобильных медицинских пунктов, при отсутствии медицинской организации в радиусе более 5 км в разрезе каждого региона (сканы приказов) (в срок до 1 декабря 2019 года)
26 | Обеспечить охват жителей отдаленных, труднодоступных сельских населенных пунктов, где отсутствуют медицинские пункты медицинскими услугами передвижных медицинских комплексов (медицинские поезды) в целях проведения профилактических медицинских осмотров/ скринингов | Информация руководству МЗ РК | Декабрь 2019 года Декабрь 2020 года | МЗ РК (ДОМП), ФСМС, УЗ (по согласованию) | УЗ | Раз в полугодие (июнь, ноябрь): 1) Информация по количеству выездов передвижных медицинских комплексов для проведения профилактических осмотров и скринингов (сканы приказов по организованнным выездам передвижных медицинских комплексов); 2) Абсолютное число лиц, охваченных профилактическими осмотрами/скринигом при работе передвижных медицинских пунктов
27 | Разукрупнить поэтапно сеть ПМСП в городской местности для обеспечения шаговой доступности (15-20 минут), путем организации индивидуальных и групповых семейных практик (врачебные амбулатории/ центры ПМСП) (согласно утвержденных региональных перспективных планов развития инфраструктуры) | Информация руководству МЗ РК | Декабрь 2019 года Декабрь 2020 года | МЗ РК (ДОМП, ДИП), УЗ (по согласованию) | УЗ | Раз в полугодие (июнь, ноябрь): Абсолютное число созданных индивидуальных и групповых семейных практик (вне зависимости от форм собственности) (врачебные амбулатории, центры ПМСП) (сканы приказов или учредительных документов)
28 | Предусмотреть в новых строящихся жилых домах и жилых комплексах помещения для оказания ПМСП в целях обеспечения шаговой доступности (15-20 минут) | Информация руководству МЗ РК | Декабрь 2019 года Декабрь 2020 года | МЗ РК (ДИП), МИО,УЗ (по согласованию) | УЗ | Раз в полугодие (июнь, ноябрь): Абсолютное число выделенных помещений в новых строящихся жилых домах и жилых комплексах помещения (сканы договоров между МИО и УЗ/МО или иные подтверждающие документы)
3. Повышение внимания населения к укреплению своего здоровья, профилактике, скринингу и раннему вмешательству
29 | Заключить меморандумы между организациями ПМСП и крупными работодателями с целью предоставления одного дня в год с сохранением заработной платы для прохождения их сотрудниками скринига (с предоставлением списков лиц, подлежащих скрининговому осмотру) | Информация в МЗ РК | Март 2019 года Март 2020 года | УЗ (по согласованию) | УЗ | Раз в полугодие (сентябрь, март): Информация по количеству заключенных меморандумов между организациями ПМСП и крупными работодателями (сканы договоров)
30 | Совершенствовать финансирование для Молодежных центров здоровья | Бюджетная заявка | Март 2020 года | МЗ РК (ДКОСМС), ФСМС | ФСМС | Провести анализ финансирования Молодежных центров здоровья (до 30 апреля 2019 года) с дальнейшим обеспечением доступности услуг для молодежи, путем заключения договоров ФСМС (представление информации в мае 2019 года). При необходимости внести предложения в РЦРЗ, ДПОЗ МЗРК.
31 | Разработать буклеты и инфографики в электронном виде, ролики (видео), для проведения информационно-разьяснительной работы в школах здоровья ПМСП | Буклеты и инфографики в электронном виде, ролики (видео) | Июль, декабрь 2019 года | НЦОЗ | НЦОЗ | Ежеквартально: Информация в РЦРЗ на эл. адрес: orsz.standart@mail.ru по разработанным стандартным обучающим и иллюстративным материалам (буклеты, инфографики, видеоролики) в электронном формате (рассылка в УЗ, публикации на сайте или социальной странице)
32 | Внедрить социальные технологии для оздоровления населения: взаимодействовать с НПО, реализовать социальные проекты по темам, актуальным для таргетированной аудитории с целью популяризации ЗОЖ, развивать волонтерское движение среди молодежи (акции, круглые столы, «вирусные» ролики, выступления в СМИ, публикации в интернет ресурсах) | Информация руководству МЗ РК | Ноябрь 2019 года Ноябрь 2020 года | МЗ РК (ДПОЗ), УЗ (по согласованию), НЦОЗ | УЗ | 1) Разработка годового Медиа-плана УЗ по популяризации здорой жизни на 2019 глд с включением мероприятий по каждой МО ПМСП по вовлечению молодежи; 2) Утвердить Медиа-план приказом УЗ до 30 апреля 2019 года; 3) Информация по исполнению Медиа-плана (отчет 1 раз в год направить в РЦРЗ)
[5 empty] | НЦОЗ | 1) Оказать методологическую поддержку регионам в течение года по контенту информационных продуктов (буклеты, видеоролики, инфоргафика); 2) Ежеквартально: Представлять информацию по количеству проведенных акций, круглых столов, «вирусных» роликов, выступлений в СМИ, публикаций в интернет ресурсах) совместно с УЗ и последующим представлением информациии в РЦРЗ на эл. адрес: orsz.standart@mail.ru
33 | Обеспечить предоставление услуг по охране репродуктивного здоровья в организациях ПМСП, в том числе в Молодежных центрах здоровья | Информация в МЗ РК | Декабрь 2019 года Декабрь 2020 года | УЗ (по согласованию) | УЗ | Информация по количеству проведенных консультативных приемов врачами в разрезе специальностей (гинеколог, уролог, дерматовенеролог, ВОП) в Молодежном центре здоровья
4. Повышение потенциала системы ПМСП
34 | Обучить специалистов ЦЛП международному передовому опыту ПМСП | Информация руководству МЗ РК | Июнь 2019 года | МЗ РК (ДОМП), ГУП ВБ, РЦКД РЦЛП, УЗ (по согласованию) | ГУП ВБ | Информация по абсолютному числу обученных специалистов международному передовому опыту ПМСП в рамках проектов Всемирного банка (сканы сертификатов), с представлением сводной информациии в РЦРЗ на эл. адрес: orsz.standart@mail.ru
35 | Организовать распределение в ПМСП согласно потребности выпускников медицинских ВУЗов обучившихся за счет бюджетных средств | Информация руководству МЗ РК | Июнь 2019 года | МЗ РК (ДНЧР), РЦРЗ, УЗ (по согласованию) | УЗ | Абсолютное число выпускников, принятых на работу в МО ПМСП (абс. число, сканы трудовых договоров), (предварительная информация - июнь 2019 года, окончательная информация - сентябрь 2019 года).
[5 empty] | РЦРЗ | Информация по распределению выпускников в МО ПМСП регионов, согласно потребности
36 | Организовать Школы социальной работы на базе организаций ПМСП с учетом подготовки социальных работников, психологов для системы здравоохранения | Информация руководству МЗ РК | Июль 2019 года | МЗ РК (ДОМП), ЕНУ (по согласованию), ЦЛП, УЗ (по согласованию) | УЗ | Представить информацию по деятельности Школ социальной работы на базе организаций ПМСП (абс. число функционирующих школ, кол-во соц.работников и психологов в разрезе МО региона) (предварителльная информация - июль 2019 года, окончательная информация - декабрь 2019 года)
[5 empty] | ЕНУ, РЦРЗ | РЦРЗ совместно с ЦЛП ПМСП и ЕНУ разработать и направить в регионы рекомендации по организации работы Школ социальной работы (май 2019 года). ЕНУ оказать методологическую поддержку в организации Школ социальной работы (учебные программмы) (апрель-июль 2019 года).
37 | Внести изменения и дополнения в приказ исполняющего обязанности Министра здравоохранения РК от 5 января 2011 года № 7 «Об утверждении Положения о деятельности организаций здравоохранения, оказывающих амбулаторно-поликлиническую помощь» в части пересмотра функциональных обязанностей ВОП, социального работника, психолога, специалистов ЗОЖ с учетом внедрения ПУЗ, УПМП, а также разграничения ответственности и обязанностей между ВОП узкими специалистами и в части разрешения среднему медицинскому работнику на дому принимать пациентов при отсутствии специального помещения (МП) в малонаселенных и труднодоступных сельских населенных пунктах | Приказ МЗ РК | Август 2019 года | МЗРК (ДОМП),РЦКД РЦЛП, РЦРЗ | РЦРЗ | Разработка проекта приказа по внесению изменений в приказ № 7 МЗРК
38 | Внести изменения в приказ исполняющего обязанности Министра здравоохранения РК от 26 ноября 2009 года № 791 «Об утверждении Квалификационных характеристик должностей работников здравоохранения» в части должностных обязанностей и функций социальных работников в ПМСП, включая кейс-менеджмент по социальному сопровождению семей | Приказ МЗ РК | Октябрь 2019 года | МЗ РК (ДНЧР, ДОМП), РЦРЗ, ЮНИСЕФ | ЮНИСЕФ | Подготовка предложений с последующим представлением в РЦРЗ на эл.адрес:orsz.standart@mail.ru
[5 empty] | РЦРЗ | Разработка проекта приказа по внесению изменений в приказ № 791 МЗРК
39 | Организовать обучение врачей ПМСП (не менее 20% участковых врачей ежегодно) по приоритетным направлениям с учетом делегирования полномочий: 1) психиатрия и наркология; 2) туберкулез; 3) ПУЗ и УПМП; 4) онкология; 5) родовспоможение и детство; 6) травмы, несчастные случаи и другое | Информация руководству МЗ РК | Декабрь 2019 года Декабрь 2020 года | МЗ РК (ДНЧР), МООиН, УЗ (по согласованию) | УЗ | Раз в полугодие (июнь, ноябрь): Информация по количеству обученных врачей ПМСП по приоритетным направлениям в рамках непрерывного повышения квалификации (абс. число, сканы сертификатов)
40 | Обеспечить внедрение независимых сестринских практик в организациях ПМСП | Информация в МЗ РК | Декабрь 2019 года Декабрь 2020 года | УЗ (по согласованию) | УЗ | Раз в полугодие: 1) Количество СМР с высшим медицинским образованием в разрезе МО каждого региона (абс. число); 2) Количество организованных (приступивших к работе) независимых сестринских практик в разрезе МО каждого региона (абс. число).
41 | Определить координатора со стороны ЦЛП по развитию ПМСП в регионе | Информация в МЗ РК | Январь 2020 года | УЗ (по согласованию), ЦЛП ПМСП | УЗ | Информация по координатору ЦЛП ПМСП в регионе с контактными данными (скан приказа УЗ) (направить в РЦРЗ на эл.адрес:orsz.standart@mail.ru)
5. Цифровизация ПМСП, ориентированная на потребности пациента
42 | Оснастить компьютерной техникой организации здравоохранения ниже районного уровня | Информация в МЗ РК | Ежеквартально в течение 2019 года | МИО | УЗ/МИО | Ежеквартально: Абсолютное число МО ПМСП, оснащенных компьтерной техникой в разрезе МО региона ниже районного уровня
43 | Обеспечить доступом к сети интернет объекты здравоохранения ниже районного уровня | Информация в МЗ РК | В течение 2019 года | МИО | УЗ/МИО | Ежеквартально: Абсолютное число МО ПМСП, обеспеченных доступом к сети Интернет в разрезе региона ниже районного уровня
44 | Внедрить медицинские информационные системы в объектах здравоохранения ниже районного уровня | Информация руководству МЗ РК | Ежеквартально в течение 2019 года | МЗ РК (ДЦЗ), МИО | УЗ/МИО | Ежеквартально: Информация по внедрению МИС в разрезе МО региона ниже районного уровня
45 | Внедрить медицинские информационные системы в частных медицинских организациях, оказывающих услуги в рамках ГОБМП | Информация руководству МЗ РК | Ежеквартально в течение 2019 года | МЗ РК (ДЦЗ), МИО | УЗ/МИО | Ежеквартально: Информация по внедрению МИС в частных медицинских организациях (абс. число)
46 | Перейти на безбумажное ведение медицинской документации в объектах здравоохранения ниже районного уровня | Информация в МЗ РК | Ежеквартально в течение 2019 года | МИО | УЗ/МИО | Ежеквартально: Информация о безбумажном ведении медицинской документации в разрезе МО региона (Приказ первого руководителя МО ПМСП об отмене определеннных журналов и форм медицинской документации на бумажном носителе)
47 | Провести мониторинг внедрения УПМП в организациях ПМСП по РК через МИС, ИС | Информация руководству МЗ РК | Ежеквартально в течение 2019 года | МЗ РК (ДОМП, ДЦЗ), РЦЭЗ | РЦЭЗ | Выгрузка информации по УПМП в разрезе каждой организации ПМСП (количество сертификатов в разрезе МО регионов и др.)
48 | Провести мониторинг внедрения ПУЗ в организациях ПМСП по РК через МИС, ИС | Информация в МЗ РК | Ежеквартально в течение 2019 года | МЗ РК (ДОМП, ДЦЗ), МИО, РЦЭЗ | РЦЭЗ | Выгрузка данных по ПУЗ в разрезе каждой организации ПМСП (кол-во сертификатов в разрезе МО регионов и др)
49 | Организовать разработку мобильного приложения ПУЗ по ХОБЛ | Информация руководству МЗ РК (протокол, тестирования, при наличии) | Декабрь 2020 года | МЗ РК (ДЦЗ, ДОМП), РЦЭЗ | РЦЭЗ | Информация по разработке мобильного приложение ПУЗ по ХОБЛ