Проект

КОМПЛЕКСНЫЙ ПЛАН

РАЗВИТИЯ СЕСТРИНСКОГО ДЕЛА В РЕСПУБЛИКЕ КАЗАХСТАН

ДО 2019 ГОДА

- ВВЕДЕНИЕ

Настоящий Комплексный план развития сестринского дела в Республике Казахстан (далее – РК) разработан в соответствии с Кодексом Республики Казахстан «О здоровье народа и системе здравоохранения», Государственной программой развития здравоохранения Республики Казахстан «Саламатты Казақстан» на 2011-2015 годы,  Комплексным планом развития кадровых ресурсов здравоохранения Республики Казахстан на 2013-2016 годы, утвержденным распоряжением   Премьер-Министра   Республики   Казахстан  от   20   декабря  2013  года № 190-р,  Постановлением Правительства Республики Казахстан от 1 июля 2014 года № 752 «Об утверждении Плана мероприятий по реализации Концепции по вхождению Казахстана в число 
30-ти самых развитых государств мира на 2014-2020 годы».

Тенденции развития сестринского дела значительно усиливают роль медсестры в современной системе здравоохранения. Первоначально медсестра относилась к среднему медицинскому персоналу, считалась помощником врача и осуществляла сестринский уход по назначению врача. В настоящее время современные теории сестринского дела, основанные на научном подходе и доказательных практиках, представляют медсестру в качестве равноправного партнера врача, который принимает самостоятельные сестринские решения, планирует и осуществляет доказательный сестринский уход, отражая его в сестринской документации. Сейчас партнерство врача и медсестры заключается в том, что врач оказывает пациенту врачебную помощь, а медсестра - сестринскую помощь, работая в рамках мультипрофессиональной команды специалистов здравоохранения для повышения эффективности качества медицинской помощи  на всех уровнях системы здравоохранения.

Именно поэтому во всем мире специалисты сестринского дела в настоящее время проходят подготовку не только на уровне базового технического и профессионального образования, но также и в рамках бакалавриата, магистратуры и докторантуры по сестринскому делу.

Вхождение Казахстана в Болонский процесс диктует необходимость приведения образования, профессиональных стандартов, квалификаций и

должностных позиций в соответствие с Европейскими директивами, в том числе и по сестринскому делу.

Для Казахстана развитие системы сестринского дела означает его развитие на всех уровнях образования, контроль качества образования на уровне международных стандартов, внедрение в практику института специалистов сестринского дела с разными должностными позициями соответственно уровню образования. Наряду с реформированием сестринского образования, предполагается внедрение новых механизмов функционирования медицинских организаций с равноправными врачебными и сестринскими организационными структурами, введение регистра специалистов сестринского дела и сестринской документации, внедрение инновационных сестринских технологий, развитие современных сестринских доказательных практик, фундаментальной и прикладной сестринской науки, перераспределение и четкое разграничение функциональных обязанностей между врачами и медсестрами разных уровней.

Настоящая Концепция развития сестринского дела разработана в целях приведения системы сестринского дела в Казахстане к международному уровню в соответствии с потребностями современного здравоохранения для повышения качества, эффективности и безопасности здравоохранения РК.

- ВИДЕНИЕ

В результате совершенствования сестринского дела к 2020 году ожидается:

- Повышение эффективности и результативности использования человеческих и финансовых ресурсов в образовании и практике сестринского дела;

- Достижение соответствия функционирования системы сестринского образования, науки и практики Европейским директивам;

- Реорганизация системы образования по сестринскому делу в соответствии с международными требованиями для подготовки специалистов сестринского дела, компетенции которых конкурентоспособны на рынке труда;

- Обеспечение гибкости системы образования по сестринскому делу, поддерживающей разные ступени карьеры в соответствии с потребностями системы здравоохранения;

- Усиление человеческого и институционального потенциала медицинских колледжей и вузов;

Утверждение независимой роли специалиста сестринского дела в качестве равноправного партнера врача на всех уровнях системы здравоохранения;

3

- Признание значительной роли специалистов сестринского дела как основной силы в рамках первичной медико-санитарной помощи и развития самоконтроля пациентов с повышением солидарной ответственности населения за свое здоровье.

- ЦЕЛЬ, ЗАДАЧИ И ПРИНЦИПЫ РЕАЛИЗАЦИИ

Цель: Повышение эффективности функционирования системы здравоохранения РК путем реформы сестринского дела и создания специалиста сестринского дела новой формации в соответствии с современными вызовами общества и международными требованиями.

Задачи:

- Внедрение новых компетенций и ролей специалистов сестринского дела в системе здравоохранения.

- Институциональное развитие медицинских колледжей и университетов в соответствии с потребностями реформы сестринского дела.

- Создание научной основы для укрепления сестринского образования и развития системы сестринского дела.

- Маркетинг и повышение осведомленности о реформе сестринского дела для формирования позитивного образа новой профессии медсестры.

- Разработка и внедрение механизмов координации реформы сестринского дела в республике.

Сроки реализации: 2014-2020

Задача 1. Внедрение новых компетенций и ролей специалистов сестринского дела в системе здравоохранения.

Проблемы:

- Современный уровень развития сестринского дела в мире вырос до такой степени, что медсестры, особенно с высшим и послевузовским образованием, забирают на себя часть функционала, выполняемого в настоящее время в Казахстане врачами. Недооценка роли сестринского персонала в лечебном процессе сводит в настоящее время сестринскую службу большей частью к выполнению технической работы, не требующей серьезной профессиональной подготовки. Это не позволяет в полной мере использовать потенциал как сестринской, так и врачебной профессии.

- В организационной структуре медицинских организаций наблюдается подчинение медсестры врачу, не знающему концепции сестринского ухода (главная медсестра подчиняется главному врачу, старшие медсестры подчиняются врачам - заведующим отделениями).

- Главная медицинская сестра (заместитель главного врача по сестринскому делу) относится к должностям руководителей согласно номенклатуре должностей работников здравоохранения. Однако согласно квалификационным характеристикам главная медсестра не обязательно должна быть бакалавром сестринского дела, но и может обладать техническим и профессиональным образованием с высшей или первой категорией, в то время, как в международной практике главные медсестры обычно имеют не только степень бакалавра, но и магистра. В существующей системе оплаты труда Казахстана должность заместителя руководителя по сестринскому делу относится на одну категорию ниже должности заместителя руководителя.

- Старшая медицинская сестра согласно номенклатуре должностей работников здравоохранения не относится к должностям руководителя, а стоит в списке должностей специалистов с техническим и профессиональным образованием, в то время как в мировой практике старшая медсестра относится к должностям руководителей наравне с заведующими отделениями и обладает минимум степенью бакалавра.

- В номенклатуре должностей работников здравоохранения в структуре должностей с высшим медицинским образованием не предусмотрены должности для клинических медсестер с высшим образованием; они не обладают полномочиями и ответственностью за независимое принятие клинических решений по сестринскому уходу и не ведут сестринскую документацию; также нет регистра медсестер с высшим образованием, как это принято в международной практике.

Ожидаемые результаты к 2020 году:

- В медицинских организациях будут созданы системы менеджмента сестринского дела в соответствии с международными стандартами.

- Организационные структуры медицинских организаций будут построены на основе параллельных равноправных структур, в которых главный врач контролирует работу врачей, а главная медсестра контролирует работу всех медсестер с разными уровнями образования, без непосредственного подчинения медсестер врачам. Медсестры и врачи работают равноправно и независимо в рамках своих полномочий, неся коллективную ответственность за деятельность межпрофессиональной команды.

- Медсестры с разными уровнями образования будут занимать все уровни должностей средних медицинских работников системы здравоохранения.

- К должностям руководителя будут относиться главная медсестра и старшая медсестра, которые должны обладать минимум степенью бакалавра сестринского дела и стажем не менее 3 лет. Для работы главной медсестры требуется пройти дополнительное повышение квалификации по менеджменту сестринского дела.

- В номенклатуре должностей работников здравоохранения будет введена новая должность медицинской сестры с высшим сестринским образованием, которая обладает полномочиями и ответственностью за независимое принятие клинических решений по сестринскому уходу по всем этапам сестринского процесса, ведет независимую сестринскую документацию, зарегистрирована в регистре медсестер с высшим образованием.

- Будет повышен уровень образования медсестер, фельдшеров и акушерок после окончания колледжа до уровня прикладного бакалавриата с созданием гибких образовательных траекторий с признанием предшествующего опыта.

- В медицинской организации главная медсестра будет нести ответственность за разработку и внедрение рабочих стандартов сестринского ухода организации, основанных на доказательных сестринских руководствах и/или результатах, полученных в результате проведения прикладного исследования или проекта развития в сестринском деле.

- В организациях уровня ПМСП будет организован индивидуальный прием больных медсестрой уровня прикладного или академического бакалавра в общей практике, а также по приоритетным нозологиям (диабет, астма, артериальная гипертензия и т.д.).

- Главная медсестра и старшие медсестры совместно с главным врачом и заведующими отделений будут планировать зоны функциональной ответственности, осуществляемой в рамках индивидуального приема больных медсестрой уровня прикладного или академического бакалавриата.

- Главная медсестра и старшие медсестры будут направлять медсестер уровня прикладного и академического бакалавриата на прохождение специализированных обучающих программ, необходимых для организации независимого от врача индивидуального приема больных медсестрой уровня прикладного или академического бакалавра в общей практике и по различным нозологиям.

- Главная медсестра и старшие медсестры будут ответственны за официальный допуск и предоставление внутренней лицензии медицинской организации на осуществление разных видов сестринского ухода медицинским сестрам, действующим в рамках данной медицинской организации.

- Врачи будут выполнять только квалифицированную врачебную работу и не занимаются контролем медсестер.

- Работодатели и общество будут готовы к новым ролям и компетенциям медсестер.

Разрабатываемые нормативно-правовые документы:

- Внесение изменений в Номенклатуру должностей работников здравоохранения (приказ МЗ РК от 24 ноября 2009 года № 775) с введением новой должности медсестры с высшим образованием в список должностей специалистов с высшим образованием, отнесением должности старшей медицинской сестры в список должностей руководителей наравне с заведующими клиническим подразделением.

- Внесение изменений в Квалификационные характеристики должностей работников здравоохранения (Приказ МЗ РК от 26 ноября 2009 года № 791) с введением квалификационных характеристик новой должности медсестры с высшим образованием; пересмотр требований к квалификации старших и главных медсестер – быть не выпускниками технического и профессионального образования, а обладать минимум степенью бакалавра сестринского дела к 2020 году.

- Внедрение сестринской документации в медицинских организациях.

- Утверждение профессиональных стандартов медсестер разных уровней.

- Введение регистра специалистов сестринского дела разных уровней (2015).

Индикаторы 2020 года:

- Количество организаций ПМСП, организовавших индивидуальный прием больных медсестрой уровня прикладного бакалавриата – 100.

- Количество главных медсестер с высшим сестринским образованием и дополнительным повышением квалификации по менеджменту сестринского дела – 800.

- Количество старших медсестер с высшим сестринским образованием – 2000.

- Количество медсестер с высшим образованием – 4000.

Задача 2. Институциональное развитие медицинских колледжей и университетов в соответствии с потребностями реформы сестринского дела

Проблемы:

- Подавляющее большинство преподавателей сестринского дела - врачи, а не медсестры. Только 4% преподавателей из всех медицинских колледжей и вузов имеют диплом по сестринскому делу, в то время как в международной практике только медсестры с минимум уровнем бакалавра могут быть преподавателями сестринского дела.

- Клиническая практика, проходящая под руководством ментора (наставника) на клинических базах, составляет не более 10% всей учебной программы, в то время как согласно международным требованиям, такая клиническая практика должна составлять не менее 50% всей образовательной программы.

- Программы университетского бакалавриата не дают достаточного уровня клинической практики.

- Существуют серьезные проблемы взаимодействия с клиническими базами, не отработан эффективный механизм взаимоотношений между студентом, организацией образования и клинической базой.

- Не соблюдается требование обеспечить на каждого студента по 1-2 ментора (наставника), более того, наставники на клинических базах не мотивированы заниматься со студентами и не обладают педагогическими компетенциями.

Ожидаемые результаты к 2020 году:

- Будет разработана образовательная программа прикладного бакалавриата согласно международным стандартам.

- Будут функционировать гибкие траектории прикладного бакалавриата с признанием предшествующего обучения, чтобы обеспечить возможность медсестрам уровня технического и профессионального образования освоить программу прикладного бакалавриата.

- Минимум 6 медицинских колледжей Казахстана будут внедрять образовательные программы прикладного бакалавриата и реорганизованы в Высшие сестринские школы.

- Будут внесены изменения в образовательную программу университетского бакалавриата по специальности «сестринское дело» в соответствии с европейскими директивами.

- Для реализации новых образовательных программ по сестринскому делу будет усилен потенциал сотрудников колледжей и вузов, повсеместно будет осуществляться тесное взаимодействие со всеми заинтересованными лицами (власти, работодатели, общество) по новым ролям и профессии медсестер.

- 100% преподавателей сестринского дела в колледжах и вузах пройдут педагогическую подготовку в рамках нового ГСДО «Преподаватель сестринского дела».

- Для преподавателей сестринского дела в колледжах и вузах будут созданы возможности пройти научно-педагогическую магистратуру по специальности «сестринское дело», в образовательной программе которой значительную долю занимает клиническое сестринское дело, доказательная сестринская практика, менеджмент в сестринском деле, наука и педагогика.

- В области сестринского образования будет функционировать эффективная клиническая практика в стационарах, поликлиниках и других рабочих местах с обеспечением механизма функционирования системы наставничества и разделением ответственности между студентом, организацией образования и клинической базой.

- В соответствии с потребностями реформы сестринского дела будут разработаны новые учебники и учебные материалы, современная образовательная среда.

- Отечественные и международные эксперты, вовлеченные в аккредитацию медицинских колледжей и вузов, пройдут обучение вопросам аккредитации в соответствии с руководствами по аккредитации по сестринскому делу.

- Все медицинские вузы и колледжи в РК пройдут аккредитацию, минимум 16 государственных колледжей пройдут сертификацию по системе менеджмента качества и будут функционировать в соответствии с установленными политиками качества.

Разрабатываемые нормативно-правовые документы:

- Образовательная программа прикладного бакалавриата (2014).

- Разработка ГСДО «Преподаватель сестринского дела» (2015)

- Внесение изменений в образовательную программу университетского бакалавриата по специальности «сестринское дело» в соответствии с европейскими директивами (2015).

Индикаторы 2020 года:

- Количество колледжей, внедривших программы прикладного бакалавриата и реорганизованных в Высшие сестринские школы - минимум 6.

- Количество государственных колледжей, сертифицированных по системе менеджмента качества – 16.

- Количество экспертов, имеющих образование в области аккредитации организаций образования по сестринскому делу – 5.

- Доля государственных колледжей, прошедших аккредитацию - 100%.

- Количество магистров сестринского дела с научно-педагогической подготовкой – 100.

- Доля преподавателей сестринского дела, прошедших  педагогическую подготовку в рамках нового ГСДО «Преподаватель сестринского дела» - 100%.

Задача 3. Создание научной основы для укрепления сестринского образования и развития системы сестринского дела.

Проблемы:

- Низкий уровень развития науки в сестринском деле. Не проводятся научно-технические программы с исследованиями по сестринскому делу, только 2 работы были опубликованы в журналах базы Scopus казахстанскими исследователями по сестринскому делу за период с 1996 по 2012 годы.

- Реальная сестринская практика на местах, стандарты операционных процедур по сестринским манипуляциям, процессы разработки и экспертизы стандартов и рекомендаций не основаны на доказательствах и не имеют под собой научной основы. Отсутствуют доказательные сестринские руководства, равно как и эксперты, обладающие компетенциями по разработке и внедрению сестринской практики, основанной на доказательствах.

- Неразвитость научно-исследовательской траектории послевузовского и непрерывного образования; отсутствие обучения в области исследований в сестринском деле, доказательной сестринской практики, проектов развития сестринской службы на основе прикладных сестринских исследований.

Ожидаемые результаты к 2020 году:

- Будет создан Экспертный Комитет по исследованиям в сестринском деле.

- В РК ежегодно будут осуществляться минимум 10 научно-исследовательских проектов по сестринскому делу с суммарным объемом финансирования не менее 20 млн тенге.

- Минимум 20 публикаций в мировой базе Scopus будут опубликованы казахстанскими исследователями в области  сестринского дела.

- Будет основан Национальный журнал по доказательному сестринскому делу, публикующий доказательную сестринскую информацию и результаты исследований в сестринском деле.

- Будет отработана процедура разработки, внедрения, мониторинга исполнения и пересмотра доказательных сестринских руководств.

- В процесс разработки доказательных сестринских руководств будут вовлечены минимум 10 экспертов со специальным образованием по разработке доказательных сестринских руководств.

- Будут опубликованы минимум 10 доказательных сестринских руководств по ПМСП и 30 доказательных сестринских руководств по клинической деятельности.

- В рамках дополнительного образования будет проводиться обучение в рамках ГСДО «Доказательная сестринская практика и исследования в сестринском деле».

- Будут пересмотрены с учетом международных требований и потребностей реформы сестринского дела образовательные стандарты магистратуры по специальности «Сестринское дело».

Индикаторы 2020 года:

- Сумма финансирования исследований в сестринском деле в год - не менее 20 млн тенге ежегодно.

- Количество исследовательских проектов по сестринскому делу в год  - минимум 10.

- Количество опубликованных статей по сестринскому делу в базе Scopus - минимум 20.

- Количество доказательных сестринских руководств по ПМСП - минимум 10.

- Количество доказательных сестринских руководств по клинической деятельности - минимум 30.

- Количество экспертов со специальным образованием по разработке доказательных сестринских руководств, вовлеченных в процесс разработки руководств - минимум 10.

- Количество медсестер, прошедших обучение по ГСДО «Доказательная сестринская практика и исследования в сестринском деле» - 30.

Задача 4. Маркетинг и повышение осведомленности о реформе сестринского дела для формирования позитивного образа новой профессии медсестры.

Проблемы:

- В настоящее время трудоустраиваются 74% медсестер с техническим и профессиональным образованием, но с высшим сестринским образованием трудоустраиваются в соответствии со специальностью и уровнем образования не более 40% университетских бакалавров и не более 70% выпускников магистратуры. Это связано с проблемами с организационной структурой медицинских организаций, нормативно-правовыми актами, регулирующими деятельность медсестер, не отвечающими потребностям современной сестринской службы.

- Повсеместно считается, что профессия медсестры не является независимой, а является лишь помощником врача, выполняющим его назначения. Общественное мнение ограничивает карьерный рост медсестер рамками технического и профессионального образования, с недоверием относится к сестринскому бакалавриату и магистратуре.

Ожидаемые результаты к 2020 году:

- Все выпускники прикладного и университетского бакалавриата по сестринскому делу будут трудоустроены в соответствии со своей специальностью и уровнем образования в рамках новых компетенций и ролей медсестер.

- Все выпускники магистратуры по сестринскому делу будут трудоустроены в соответствии со своей специальностью и уровнем образования в рамках новых компетенций и ролей медсестер.

- Хорошее количество абитуриентов с необходимым уровнем будут поступать на образовательные программы сестринского дела разных уровней.

- Минимум 30% населения будут осведомлены о реформе сестринского дела и новом статусе медсестры.

- Минимум 30% работодателей будут удовлетворены новыми компетенциями и ролями медсестер в рамках реформы сестринской службы.

- Минимум 30% медсестер будут удовлетворены перспективами профессии.

Индикаторы 2020 года:

- Процент трудоустройства выпускников прикладного и академического бакалавриата по сестринскому делу в соответствии с их уровнем образования - 80%.

- Процент трудоустройства магистров сестринского дела в соответствии с их уровнем образования - 80%.

- Уровень осведомленности населения о реформе сестринского дела - минимум 30%.

- Уровень удовлетворенности работодателями новыми компетенциями и ролями медсестер в рамках реформы сестринской службы  - минимум 30%.

- Уровень удовлетворенности медсестер перспективами профессии  - минимум 30%.

Задача 5. Разработка и внедрение механизмов координации реформы сестринского дела в республике.

Проблемы:

- В настоящее время в Министерстве здравоохранения функционирует созданный 30 декабря 2013 года Координационный Совет по развитию сестринского дела. Но в регионах существуют только единичные региональные Координационные советы по сестринскому делу в отдельных управлениях здравоохранения, отдельные региональные ассоциации медсестер.

- Только в 4 управлениях здравоохранения: Южно-Казахстанской, Западно-Казахстанской, Северо-Казахстанской и Восточно-Казахстанской областях введены должности штатного специалиста по сестринскому делу. В остальных управлениях здравоохранения координация работы по сестринскому делу осуществляется внештатными специалистами (в основном директорами государственных медицинских колледжей).

- Отсутствует Национальная ассоциация медицинских сестер Казахстана.

Ожидаемые результаты к 2020 году:

- Во всех территориальных управлениях здравоохранения будут введены штатные специалисты по сестринскому делу и созданы региональные координационные советы по сестринскому делу.

- Будет создана Национальная Ассоциация медсестер Казахстана, объединяющая региональные ассоциации во всех регионах страны, функционирующая в соответствии с нуждами здравоохранения республики, международными концепциями, опытом работы аналогичных организаций за рубежом.

- Республиканский медицинский колледж, как единственный медицинский колледж республиканского значения, будет реорганизован в Республиканскую Высшую Школу Сестринского Дела, будет выступать в качестве координатора реформы сестринского дела и являться центром проведения исследований, предварительного тестирования инноваций и концепций для их внедрения в практику медицинских колледжей, вузов и медицинских организаций Казахстана.

- Работодатели, медсестры и преподаватели сестринского дела будут удовлетворены эффективностью координации реформы сестринской службы минимум на 30%.

Индикаторы 2020 года:

- Обеспеченность территориальных управлений здравоохранения специалистами по сестринскому делу - 100%.

- Количество членов Национальной Ассоциации Медсестер Казахстана – 1000.

- Уровень удовлетворенности эффективностью координации реформы сестринской службы по результатам опроса работодателей, медсестер и преподавателей сестринского дела - 30%.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ.

Таким образом, реализация Комплексного плана развития сестринского дела в Республике Казахстан до 2020 года позволит достичь значимого повышения эффективности и результативности функционирования службы сестринского дела и системы здравоохранения Республики Казахстан в целом, реализовать цели и задачи, поставленные в Стратегическом плане Министерства здравоохранения Республики Казахстан на 2014-2018 годы.

Приложение

к Комплексному плану развития сестринского дела

в Республике Казахстан до 2019 года

ДОРОЖНАЯ КАРТА ПО РЕАЛИЗАЦИИ КОМПЛЕКСНОГО ПЛАНА РАЗВИТИЯ СЕСТРИНСКОГО ДЕЛА В РЕСПУБЛИКЕ КАЗАХСТАН ДО 2019 ГОДА

| №№ | Наименование мероприятия | Ответственные исполнители | Форма завершения | Срок исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Задача 1. Внедрение новых компетенций и ролей специалистов сестринского дела в системе здравоохранения |  |  |  |  |
| 1 | Внесение изменений и дополнений в Классификатор профессий и специальностей для технического и профессионального, послесреднего образования (приказ Комитета по тех.регулированию и метрологии Министерства индустрии и торговли РК от 03.06.2008г. № 273-од) | ДНЧР | Предложения в МОН РК | Июнь 2017 г. |
| 2 | Внесение изменений и дополнений в Перечень профессий и специальностей по срокам обучения и уровням образования для технического и профессионального, послесреднего образования (приказ Министра образования и науки Республики Казахстан от 22 января 2016 года № 65 | ДНЧР | Предложения в МОН РК | 2017 г. |
| 3 | Внесение изменений и дополнений в Номенклатуру медицинских и фармацевтических специальностей (приказ МЗРК приказ МЗРК от 24 ноября 2009 года № 774) | ДНЧР, РЦРЗ | Приказ МЗСР РК | Февраль 2017 г. |
| 4 | Внесение изменений и дополнений в Номенклатуру должностей работников здравоохранения (приказ МЗРК от 24 ноября 2009 года № 775) | ДНЧР | Приказ МЗСР РК | Декабрь 2017 г. |
| 5 | Пересмотр и утверждение профессионального стандарта «Сестринское дело» | РЦРЗ, НПП | Внесение проекта ПС на утверждение в НПП | 2017 г. |
| 6 | Внесение изменений и дополнений в Квалификационные характеристики должностей работников здравоохранения (приказ МЗРК от 26.11.2009г. № 791) | ДНЧР, РЦРЗ | Приказ МЗРК | Декабрь 2017 г. |
| 7 | Внесение изменений и дополнений в Реестр должностей гражданских служащих в некоторых сферах системы здравоохранения (приказ МЗСР РК от 28 декабря 2015 года № 1043. | ДФ, ДНЧР | Приказ МЗСР РК | Октябрь 2017 г. |
| 8 | Внесение изменений и дополнений в Систему оплаты труда гражданских служащих, работников организаций, содержащихся за счет средств государственного бюджета, работников казенных предприятий (ППРК от 31 декабря 2015 года № 1193) | ДВК, ДНЧР, ДФ | Постановление Правительства РК | Декабрь 2017 г. |
| 9 | Внесение изменений и дополнений в Типовые штаты и штатные нормативы организаций здравоохранения (приказ МЗРК от 7 апреля 2010 года № 238). | ДНЧР, ДОМП | Приказ МЗСР | 2017 г. |
| 10 | Внесение изменений в Национальные стандарты аккредитации медицинских организаций | ДСМУ, РЦРЗ | Приказ | 2017 г. |
| 11 | Внедрение сестринской документации в медицинских организациях | МЗСР, международные эксперты, РЦРЗ, РОО специалистов СД «Парыз» | Типовые формы сестринские документации | 2017 -2019 гг. |
| 12 | Проведение тренинговых программ для работодателей и медсестер по новым ролям и компетенциям медсестер разного уровня (включая учебные поездки в Европу) | МЗ СР, ОУЗы, ВУЗы, колледжи | Приказы, отчеты | 2014-2019 гг. |
| 13 | Разработка правил лицензирования/сертификации медсестер разных уровней | МЗСР | Приказ | 2015 г. |
| 14 | Введение регистра специалистов сестринского дела разных уровней | ДНЧР, РЦРЗ | Макет регистра специалистов сестринского дела | 2016 г. |
| 15 | Разработка и внедрение программы повышения квалификации по менеджменту сестринского дела в рамках реформы сестринского дела для главных и старших медсестер | МЗСР, РЦРЗ, международные эксперты, РОО Парыз» | Учебные программы, Отчет по обучению | 2017 – 2018 гг. |
| 16 | Разработка и внедрение программы повышения квалификации по индивидуальному приему больных медсестрой уровня прикладного или академического бакалавра в общей практике и по приоритетным нозологиям | МЗСР, РЦРЗ, международные эксперты, РОО Парыз» | Учебные программы, Отчет по обучению | 2017-2018 гг. |
| Задача 2. Институциональное развитие медицинских колледжей и университетов в соответствии с потребностями реформы сестринского дела |  |  |  |  |
| 1. | Разработка и внедрение образовательной программы прикладного бакалавриата | МЗСР, РЦРЗ, пилотные колледжи | Приказ | 2014 г. |
| 2. | Внесение изменений в образовательную программу магистратуры по специальности «Сестринское дело» | МЗСР, РЦРЗ, международные эксперты, ВУЗы | Проект образовательной программы | 2017 г. |
| 3. | Разработка и внедрение нормативного и финансового механизма взаимоотношений между студентом, организацией образования и клинической базой в рамках трехстороннего договора в соответствии с концепцией дуального обучения | МЗСР, ОУЗы пилотные колледжи, РЦРЗ | Методические рекомендации Типовая форма договора | 2015-2016 г. |
| 4. | Разработка и внедрение системы наставничества в рамках реализации программы прикладного бакалавриата | МЗСР, ОУЗы, пилотные колледжи, РЦРЗ | Программа обучения Методическое руководство |  |
| 5. | Разработка и внедрение гибких траекторий освоения прикладного бакалавриата с признанием предшествующего обучения для работающих медсестер | МЗСР, ВУЗы, пилотные колледжи, РЦРЗ | Приказ | 2016 г. |
| 6. | Внесение изменений в образовательную программу университетского бакалавриата по специальности «Сестринское дело» | МЗСР, ВУЗы, пилотные колледжи, РЦРЗ | Приказ | 2016 г. |
| 7. | Разработка и внедрение программы повышения квалификации для преподавателей медицинских колледжей «Преподаватель сестринского дела» | МЗСР, РЦРЗ, международные эксперты, ВУЗы и колледжи | Учебные программы Отчет по обучению | 2017-2018 гг. |
| 8. | Проведение обучающих мастер-классов и семинаров в области клинического сестринского дела в соответствии с потребностями реформы сестринского дела | МЗСР, ОУЗы, международные эксперты, РОО Парыз» | Отчет по обучению | 2014-2019 гг. |
| 9. | Обеспечение возможности медсестрам и преподавателям сестринского дела пройти стажировку и тренинги по сестринскому делу и образованию за рубежом (в том числе по программе Болашак) | МЗСР, ОУЗы медицинские ВУЗы и колледжи | Приказ | 2014-2019 гг. |
| 10. | Разработка новых учебников, пособий и учебных материалов для поддержки реформы сестринского образования. | ВУЗы и колледжи | Информация | 2014-2019 гг. |
| 11. | Обеспечение учебными ресурсами в соответствии с новыми образовательными программами. | ВУЗы и колледжи | Информация | 2014-2019 гг. |
| 12. | Обеспечение возможности пройти программу магистратуры и получить степень магистра по сестринскому делу для преподавателей медицинских колледжей и вузов с медицинским образованием (в том числе через Болашак, зарубежные программы магистратуры, дуальные дипломы) | МЗСР, КазМУНО, международные эксперты, ВУЗы и колледжи | Приказ | 2017-2019 гг. |
| 13 | Обеспечение дистанционными образовательными программами и обучающей среды онлайн | ВУЗы и колледжи | Информация | 2016-2019 гг. |
| 14. | Обеспечение механизма целевого финансирования проектов развития колледжей и Высших сестринских школ в соответствии с приоритетами развития здравоохранения РК. | МЗСР, ОУЗы | Приказ | 2016-2019 гг. |
| 15. | Разработка методики и внедрение системы ранжирования медицинских колледжей для определения их ресурсов для осуществления прикладного бакалавриата. | МЗСР, международные эксперты | Приказ Методические рекомендации | 2016 г. |
| 16. | Проведение оценки медицинских колледжей с целью отбора в Высшие колледжи для внедрения прикладного бакалавриата | Комиссия | Решение | 2016-2019 гг. |
| 17 | Разработка и внедрение Планов развития медицинских колледжей, Высших сестринских колледжей и университетов | Медицинские колледжи | План развития | 2016-2019 гг. |
| 18. | Проведение обучающих семинаров по поддержке программ развития для руководителей и преподавателей колледжей | МЗСР, международные эксперты, колледжи | Информация | 2016-2019 гг. |
| 19. | Реорганизация колледжей, осуществляющих программы прикладного бакалавриата с повышением их статуса до Высшей сестринской школы | МЗСР, Акиматы, ОУЗы | Постановление акиматов | 2016 – 2019 гг. |
| 20. | Прохождение сертификации по системе менеджмента качества всеми медицинскими колледжами. | Медицинские колледжи | Информация | 2014-2019 гг. |
| 21. | Прохождение аккредитации всеми медицинскими колледжами | Медицинские колледжи | Информация | 2015-2019 гг. |
| Задача 3. Создание научной основы для укрепления сестринского образования и развития сестринского дела |  |  |  |  |
| 1. | Создание Экспертного Комитета по исследованиям в сестринском деле для поддержки и обеспечения качества исследований в сестринском деле. | МЗСР, РЦРЗ РОО Парыз» | Приказ | 2016 г. |
| 2. | Разработка и внедрение программы повышения квалификации для специалистов сестринского дела «Доказательная сестринская практика и исследования в сестринском деле» | МЗСР, международные эксперты, РОО Парыз», РЦРЗ | Учебные программы Отчет по обучению | 2017-2018 гг. |
| 3. | Включение в структуру издаваемых журналов в РК по сестринскому делу рубрики для доказательных научных статей и исследований в сестринском деле (в состав редакционной коллегии привлечь зарубежных экспертов) | Медицинские колледжи, РОО Парыз» | Информация | 2017-2019 гг. |
| 4. | Обеспечение возможности медсестрам и преподавателям сестринского дела пройти стажировку и тренинги по исследованиям в сестринском деле и публикациям в международных рецензируемых журналах (в том числе по программе Болашак) | МЗСР, международные эксперты, ВУЗы и колледжи, РОО Парыз», РЦРЗ | Учебные программы, Отчет по обучению | 2017-2019 гг. |
| 5. | Обеспечение возможности медсестрам и преподавателям сестринского дела пройти стажировку и тренинги по разработке доказательных сестринских руководств (в том числе по программе Болашак). | МЗСР, международные эксперты, ВУЗы и колледжи, РОО Парыз», РЦРЗ | Учебные программы, Отчет по обучению | 2017-2019 гг. |
| 6. | Обеспечение финансирования исследований в сестринском деле и проектов развития доказательной сестринской практики. | МЗСР, ВУЗы и Высшие медицинские колледжи | Отчет | 2017-2019 гг. |
| 7. | Обеспечение условий для разработки, внедрения, мониторинга исполнения и пересмотра доказательных сестринских руководств (комитет, экспертные группы, образовательные программы для экспертов, процедуры ревизии руководств, электронная база данных или онлайн-портал для доказательных сестринских руководств). | МЗСР, РЦРЗ, международные эксперты РОО Парыз» | Отчет | 2017-2019 гг. |
| 8. | Разработка национальных доказательных сестринских руководств, протоколов, стандартов деятельности медсестер разных уровней. | МЗСР, РЦРЗ, международные эксперты, РОО Парыз» | Проекты клинических сестринских руководств | 2017-2019 гг. |
| Задача 4. Маркетинг и повышение осведомленности о реформе сестринского дела для создания позитивного образа новой профессии |  |  |  |  |
| 1. | Анализ трудоустройства и обеспечение потребностей по востребованности медсестер разного уровня | МЗСР, ОУЗы, ВУЗы и колледжи, РОО Парыз» | Аналитическая справка | 2017-2019 гг. |
| 2. | Разработка и осуществление PR и маркетинговых мероприятий, направленные на население и абитуриентов для повышения имиджа новой роли медсестры | ОУЗы, ВУЗы и колледжи РОО Парыз» | Отчет | 2017 – 2019 гг. |
| 3. | Проведение ежегодного опроса общественного мнения среди населения об уровне осведомленности о реформе сестринского дела и новом статусе медсестры | РОО Парыз», ВУЗы и колледжи | Отчет | 2017-2019 гг. |
| 4. | Проведение ежегодного опроса среди работодателей об уровне удовлетворенности новыми компетенциями и ролями медсестер в рамках реформы сестринской службы | РОО Парыз», ВУЗы и колледжи | Отчет | 2017-2019 гг. |
| 5. | Проведение ежегодного опроса медсестер об уровне удовлетворенности перспективами профессии. | РОО Парыз», ВУЗы и колледжи | Отчет | 2017-2019 гг. |
| Задача 5. Разработка и внедрение механизмов координации реформы сестринского дела в РК |  |  |  |  |
| 1. | Создание Национальной Ассоциации медсестер Казахстана | МЗ СР | Учредительные документы | 2015 г. |
| 2. | Включение в штатное расписание территориальных управлений здравоохранения специалистов по сестринскому делу | МЗСР, ОУЗы, ОЮЛ «Союз медицинских колледжей» | Отчет | 2014 г. |
| 3. | Создание Координационных советов по развитию сестринского дела во всех регионах Казахстана. | МЗСР, ОУЗы, ОЮЛ «Союз медицинских колледжей» | Приказ | 2016 г. |
| 4 | Проведение ежегодного опроса работодателей, медсестер и преподавателей сестринского дела об уровне эффективности координации реформы сестринской службы. | МЗСР, ОУЗы, РОО Парыз», ВУЗы и колледжи | Отчет | 2017-2019 гг. |
| 5 | Ежегодный анализ индикаторов реализации задачи и коррекция плана мероприятий на следующий год | МЗСР, РЦРЗ | Аналитическая справка | 2016-2019 гг. |

Использованные сокращения:

| МЗ СР | - | Министерство здравоохранения и социального развития |
| --- | --- | --- |
| МОН РК | - | Министерство образования и науки Республики Казахстан |
| РОО | - | Республиканское общественное объединение |
| РЦРЗ | - | Республиканский центр развития здравоохранения |
| ОУЗ | - | Областные управления здравоохранения |
| ОКС | - | Отраслевая комиссия по социальному партнерству и регулированию социальных и трудовых отношений |
| ОЮЛ | - | Объединение юридических лиц |
| НПЗ | - | Национальная палата здравоохранения |
| НПП | - | Национальная палата предпринимателей Республики Казахстан «Атамекен» |
| КазМУНО | - | Казахский медицинский университет непрерывного образования |
| ВУЗы | - | Высшие учебные заведения |
| ДНЧР | - | Департамент науки и человеческих ресурсов |
| ДФ | - | Департамент финансов |
| ДВК | - | Департамент внутреннего контроля |
| ДОМП | - | Департамент организации медицинской помощи |
| ДСМУ | - | Департамент стандартизации медицинских услуг |
| ГПРП | - | Группа поддержки реализации проекта |
| ПС | - | Профессиональный стандарт |