## Slide 1: ПРОЕКТНЫЙ ОФИС По совершенствованию системы стандартизации медицинской помощи и повышению качества медицинских услуг в РК на 2019-2024 годы
Председатель КККБТУ МЗ РК
Бюрабекова Л.В.
г. Нур-Султан, 2019 г.
Драфт!

## Slide 2: АКТУАЛЬНОСТЬ ПРОБЛЕМЫ
Министерством здравоохранения Республики Казахстан в рамках Проекта «Передача технологий и проведение институциональной реформы в секторе здравоохранения Республики Казахстан» с 2009 по 2017 годы был реализован ряд ключевых мероприятий по трансферту наилучшего международного опыта в области обеспечения качества медицинской помощи.
Внедрено множество механизмов и инструментов повышения качества медицинских услуг. Однако в свете чувствительности сферы здравоохранения как социальной сферы к ожиданиям потребителей медицинских услуг, и в рамках перехода на ОСМС, есть необходимость пересмотра модели управления качеством медицинских услуг с учетом роли и функций каждого участника процесса, и современных лучших практик.

## Slide 3
Название проекта | Проектный офис (ПрО) по совершенствованию системы стандартизации медицинской помощи и повышению качества медицинских услуг в РК на 2019-2024 годы
Инициатор | Министр здравоохранения РК
Спонсор | Вице-министр здравоохранения РК
Куратор проекта | Председатель КККБТУ МЗ РК
Глава проектного офиса | Заместители Председателя КККБТУ МЗ РК
Координатор ПрО МЗ РК | Сотрудники КККБТУ МЗ РК и РЦРЗ МЗ РК
Дата утверждения проекта | Июнь 2019 года
Цели проекта | Стандартизация процессов и элементов системы управления качеством медицинской помощи Республики Казахстан для повышения удовлетворенности и доверия пациентов
Задачи проекта | 
Целевые показатели | 1. Оценка и пересмотр госконтроля качества медицинской помощи; 2. Совершенствование процедуры лицензирования в здравоохранении; 3. Совершенствование механизмов контроля качества ФСМС; 4. Совершенствование системы независимой экспертизы; 5. Совершенствование системы внутреннего аудита МО; 6. Совершенствование функции УЗО в управление качеством медицинской помощи в МО; 7. Методологическое сопровождение внедрения стандартов аккредитации JCI; 8. Вовлечение в процесс контроля качества медицинской помощи НПО
Место дислокации офиса | РЦРЗ МЗ РК, Нур-Султан
УСТАВ ПРОЕКТА
Через
ФОРМИРОВАНИЕ НОВОЙ МОДЕЛИ УПРАВЛЕНИЯ КАЧЕСТВОМ МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ
Оценку деятельности и пересмотр функций органа, осуществляющего государственный контроль качества медицинской помощи;
Оценку текущей деятельности и определение механизмов контроля качества медицинских услуг со стороны плательщика за медицинские услуги – Фонда социального медицинского страхования;
Совершенствование системы независимой экспертизы качества медицинской помощи (внешней клинической коллегиальной оценки);
Обеспечение поддержки развития системы управления качеством, в том числе внутреннего аудита в медицинских организациях;
Обеспечение методологического сопровождения повышения качества услуг и безопасности пациента в медицинской организации согласно международным стандартам аккредитации;
Разработку рекомендаций по вовлечению в управление качеством неправительственных организаций по защите прав пациентов;

## Slide 4: ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА ПРОЕКТНОГО ОФИСА
Проектная группа - ПГ (на постоянной основе)
Глава проектного офиса – Председатель КККБТУ МЗ РК (Бюрабекова Л.В)
Менеджеры ПрО:
Заместитель Председателя КККБТУ МЗ РК (Ахметниязова Л.М.)
Генеральный директор РЦРЗ (Айыпханова А.Т) и Руководитель центра аккредитации РЦРЗ (Каупбаева Б.Т)
Аналитик проекта – Газезов Ф.М. (Начальник отдела разработки стандартов аккредитации Центра аккредитации РЦРЗ)
ПГ (по мере необходимости)
и привлеченные эксперты (внутренние – из системы здравоохранения, внешние – из других сфер)
Куратор проекта
Председатель КККБТУ МЗ РК (Бюрабекова Л.М.)
Спонсор проекта
Вице-министр МЗ РК
КККБТУ МЗ РК Координатор
ПрО МЗ РК
Проектный офис
КПМ
Регуляторы
Продвижение политик в регионах
Сотрудники РЦРЗ МЗ РК;
Сотрудники ТД КККБТУ МЗ РК;
Управления здравоохранении
Механизм контроля качества в финансировании
Фонд социального медицинского страхования
Пересмотр лицензирования
МИО;
КККБТУ;
Пилотное внедрение
Медицинские организации
НПО
Согласование метододологии
ВУЗы, СУЗы
НИИ, НЦ, НУ

## Slide 5: МАТРИЦА ОТВЕТСТВЕННОСТИ ПРОЕКТНОГО ОФИСА
№ | Виды работ | Проектные роли |  | 
 |  | КККБТУ МЗ РК | РЦРЗ МЗ РК | Вовлеченные агенты
1 | Оценка и пересмотр государственного контроля качества медицинской помощи | К (Бюрабекова Л.В., Ахметниязова Л.М, Досходжаев А.Б.) | О (Айыпханова А.Т., Каупбаева Б.Т., Газезов Ф.М.) | -
2 | Совершенствование процедуры лицензирования в здравоохранении | К (Бюрабекова Л.В., Ахметниязова Л.М, Досходжаев А.Б.) | О (Айыпханова А.Т., Каупбаева Б.Т., Газезов Ф.М.) | Бизнес сектор (индустрия красоты), ТД КККБТУ
3 | Механизм контроля качества ФСМС | К (Бюрабекова Л.В., Ахметниязова Л.М, Досходжаев А.Б.) | О (Айыпханова А.Т., Каупбаева Б.Т., Газезов Ф.М.) | ФСМС
4 | Совершенствование системы независимой экспертизы | К (Бюрабекова Л.В., Ахметниязова Л.М, Досходжаев А.Б.) | О (Айыпханова А.Т., Каупбаева Б.Т., Газезов Ф.М.) | Независимые эксперты
5 | Совершенствование системы внутреннего аудита МО | К (Бюрабекова Л.В., Ахметниязова Л.М, Досходжаев А.Б.) | О (Айыпханова А.Т., Каупбаева Б.Т., Газезов Ф.М.) | МИО
6 | Совершенствование функции УЗО в управлении качеством медицинской помощи | К (Бюрабекова Л.В., Ахметниязова Л.М, Досходжаев А.Б.) | О (Айыпханова А.Т., Каупбаева Б.Т., Газезов Ф.М.) | МИО
7 | Методологическое сопровождение внедрения стандартов JCI | К (Бюрабекова Л.В., Ахметниязова Л.М, Досходжаев А.Б.) | О (Айыпханова А.Т., Каупбаева Б.Т., Газезов Ф.М.) | МИО
8 | Вовлечение в процесс управления качеством медицинской помощи неправительственных организации | К (Бюрабекова Л.В., Ахметниязова Л.М, Досходжаев А.Б.) | О (Айыпханова А.Т., Каупбаева Б.Т., Газезов Ф.М.) | НПО
К - координатор
О – ответственный
РЕГЛАМЕНТ РАБОТЫ
в проектном офисе
Инициатор: 1 раз в квартал
Куратор проекта: 1-2 раз в неделю (постановка задач, отчет)
Руководитель проекта: постоянно
Менеджер проекта: на постоянной основе
Привлеченные эксперты
специалисты МЗ РК: 1-2 раза в неделю
Внешние эксперты: по мере необходимости

## Slide 6: ЭТАПЫ
ИНИЦИАЦИЯ
Июнь 2019
- Подготовка проекта (презентация)
ПЛАНИРОВАНИЕ
- Оформление документов
Мониторинг
2019-2014
- Сбор информации;
- Мониторинг целевых показателей;
- Разработка Устава проекта
РЕАЛИЗАЦИЯ
Июнь 2019
- Проведение мозгового штурма;
- Завершение формирования ПрО;
- Обеспечение коммуникации
- Подготовка приказа ПрО
- Распределение функционала
- Анализ;
- формирование отчетов
Определение состава проектных групп
Исполнение согласно плану мероприятии
Завершение
1 этап
2020 год
Формирование промежуточного отчета
2 этап
2024 год
Формирование итогового отчета

## Slide 7: РЕСУРСЫ
Помещения:
Кабинет Центра аккредитации РЦРЗ
конференц-зал в РЦРЗ (при необходимости)
Оснащение:
Оргтехника, проектор, экран, мебель, канцтовары, маркерная доска и т.п.
Коммуникации:
интернет, скайп, телефон, чат, соцсети.
СОСТАВ ПРОЕКТНОЙ ГРУППЫ (на постоянной основе)
№ | Наименование | Источник финансирования
1 | Глава Проектного офиса – Председатель КККБТУ МЗ РК (Бюрабекова Л.В) | МЗ РК
2 | Национальный координатор – Байжунусов Э.А. | МЗ РК
3 | Менеджеры ПрО: Заместитель Председателя КККБТУ МЗ РК (Ахметниязова Л.М); Генеральный директор РЦРЗ (Айыпханова А.Т) и Руководитель центра аккредитации РЦРЗ (Каупбаева Б.Т); 3. Аналитик проекта – Газезов Ф.М. (Начальник отдела разработки стандартов аккредитации Центра аккредитации РЦРЗ) | МЗ РК

## Slide 8: ПРОБЛЕМЫ И РЕШЕНИЯ
  1. Несовершенство законодательной базы по вопросам
  госконтроля качества медицинской помощи
  Обзор международного опыта государственного контроля медицинской помощи;
  Изучение результатов работы ведомства МЗ РК, обеспечивающего государственный контроль качества медицинской помощи;
  Анализ функций ведомств МЗ РК, обеспечивающего государственный контроль качества медицинской помощи;
  Анализ процесса лицензирования медицинских организаций;
  Разработка предложений по внесению изменений в НПА для реализации рекомендаций по совершенствованию функции органа.
  2. Недостаточный кадровый потенциал сотрудников ведомств, обеспечивающего госконтроль качества медуслуг
  3. Несовершенство механизмов контроля качества медицинских услуг со стороны плательщика за медицинские услуги - Фонд социального медицинского страхования
  Оказание методологической поддержки и организация обучения не менее 200 сотрудников КККБТУ МЗ РК и ТД КККБТУ рекомендациям согласно п.1.
  Обзор международного опыта в области ценностно-ориентированного здравоохранения;
  Обзор международного опыта по оценке качества медицинских услуг (индикаторы качества);
  Пересмотр и разработка перечня индикаторов;
  На основе международного опыта разработка для ФСМС проектов правил по повышению механизмов контроля качества медуслуг
  4. Несовершенство системы независимой экспертизы качества медицинской помощи
  Обзор международного опыта в проведении независимой экспертизы качества медицинской помощи (внешней клинической коллегиальной оценки);
  Анализ отечественного опыта в проведении независимой экспертизы качества медицинской помощи;
  Разработка рекомендаций по стандартизации деятельности независимых экспертов;
  Методологическое сопровождение институционализации деятельности независимых экспертов и реализации мер ответственности за качество экспертных заключений.
1

## Slide 9: ПРОБЛЕМЫ И РЕШЕНИЯ
  5. Недостаточная работа служб внутреннего аудита в медицинских организациях
  Обзор международного опыта деятельности служб внутреннего аудита медицинских организаций;
  На основе международного опыта разработка рекомендации по совершенствованию управления качеством медицинских услуг внутри медицинской организации;
  6. Недостаточная вовлеченность в управление качеством медицинской помощи НПО
  Обзор литературы по международному опыту вовлечения неправительственных организаций по защите прав пациентов в управление качеством;
  Анализ деятельности неправительственных организаций по защите прав пациентов в РК (анкетирование, интервью фокусной группы, круглый стол с НПО), включая оценку законодательно закрепленных и фактически выполняемых функций, анализ пробелов, сравнение с наилучшей международной практикой
  Разработать рекомендации по эффективному вовлечению неправительственных организаций по защите прав пациентов в управление качеством и повышение доверия пациентов к медицинским организациям и медицинским работникам, обеспечить публичное обсуждение и мониторинг внедрения рекомендации
  Как итог, разработка новой модели управления качеством медицинских услуг с учетом роли и функций каждого участника процесса, и современных лучших практик.
  Мониторинг реализации мероприятий
2

## Slide 10: ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
№ | Наименование мероприятия | Форма завершения | Ответственный исполнитель | Сроки
1 | Подготовка проекта | Презентация | КККБТУ МЗ РК РЦРЗ МЗ РК | 28.06.2019 г.
2 | Формирование списка специалистов проектного офиса из структурных подразделений МЗ РК, подведомственных организаций МЗ РК | Информация (список специалистов) | КККБТУ МЗ РК РЦРЗ МЗ РК | 30.06.2019 г.
3 | Определение экспертов проектного офиса из государственных органов и других организаций | Информация (список специалистов) | КККБТУ МЗ РК РЦРЗ МЗ РК | 30.06.2019 г.
4 | Разработка проекта приказа о проектном офисе по совершенствованию системы стандартизации медицинской помощи и повышению качества медицинских услуг в РК на 2019-2024 годы | Проект приказа | КККБТУ МЗ РК РЦРЗ МЗ РК | до 07.07.2019 г.
5 | Согласование проекта приказа с заинтересованными сторонами | Протокола совещания | КККБТУ МЗ РК РЦРЗ МЗ РК | 
6 | Утверждение приказа о проектном офисе по совершенствованию системы стандартизации медицинской помощи и повышению качества медицинских услуг в РК на 2019-2024 годы | Приказ МЗ РК | КККБТУ МЗ РК РЦРЗ МЗ РК | до 17.07.2019 г.
7 | Проведение подготовительной работы для организации мозгового штурма с участием руководства МЗ РК | Повестка дня, список участников и т.п. | Проектная группа | до 12.07.2019 г.
8 | Организация мозгового штурма с привлечением тренера по проектному управлению | Протокол | Проектная группа, КККБТУ МЗ РК, тренер по проектному управлению | 30.07.2019 г.

## Slide 11: ПЛАН УПРАВЛЕНИЯ ПРОЕКТОМ
№ | Мероприятие | Форма завершения мероприятия |  | Срок исполнения мероприятия | Ответственные
Задача 1. Оценить деятельности и пересмотреть функции органа, осуществляющего государственный контроль качества медицинской помощи |  |  |  |  | 
Пункт 1. Обзор международного опыта государственного контроля качества медицинской помощи |  | Аналитический обзор |  | 2 июля 2019 | Каупбаева Б.Т., Газезов Ф.М., Бижигитова Р.Е.
Пункт 2. Изучение результата работы ведомства МЗРК, обеспечивающего государственный контроль качества медицинской помощи, за последние 5 лет |  | Аналитический отчет (данные за последние 5 лет) |  | 2 октября 2019 | Каупбаева Б.Т., Нурманова С.А., Жаркенов., Газезов Ф.М., Сейдахметова А.Т.
Пункт 3. Анализ функций ведомств МЗ РК, обеспечивающего государственный контроль качества медицинской помощи и разработка рекомендаций по их совершенствованию |  | Аналитический отчет с рекомендациями (в т.ч. по полномочиям, процессам); методология выполнения контрольно-надзорных и реализационных функций КООЗ РК |  | 2 октября 2019 | Каупбаева Б.Т., Сейдахметова., Бижигитова Р.Е., Газезов Ф.М
Пункт 4. Анализ процесса лицензирования медицинских организаций (медицинской деятельности поставщиков медицинских услуг) в РК и разработка рекомендаций по совершенствованию лицензирования медицинской деятельности, включая услуги нетрадиционной и альтернативной медицины, косметологии и других областей, не подлежащих лицензированию в настоящее время в РК, но лицензируемых в ОЭСР |  | Аналитический отчет с рекомендациями |  | 2 января 2020 | Каупбаева Б.Т., Нурманова С.А., Куандыкова Г.Е., Смаил А.У., Сейдахметова А.Т.
Пункт 5. Разработка предложений по внесению изменений в нормативно-правовую базу для реализации рекомендаций по совершенствованию функций органа, осуществляющего государственный контроль и по совершенствованию лицензирования медицинской деятельности с публичным обсуждением |  | Сравнительная таблица с предложениями в НПА (с обоснованием), протоколы заседаний |  | 2 апреля 2020 | Каупбаева Б.Т., Нурманова С.А., Куандыкова Г.Е., Смаил А.У., Сейдахметова А.Т., Жаркенов Е.А, Амангельдинов Д.А., Курманова А.Б., Бижигитова Р.К., Газезов Ф.М.
Пункт 6. Оказание методологической поддержки и организация обучения не менее 200 сотрудников Комитета охраны общественного здоровья МЗ РК и его территориальных департаментов в объеме не менее 54 учебных часов для реализации функций согласно рекомендациям. Программа и материалы обучения должны быть предварительно согласованы с МЗРК |  | Рабочая учебная программа; Список обученных; Сертификаты обучения; материалы обучения; отчет |  | 2 июля 2020 | Каупбаева Б.Т., Нурманова С.А., Куандыкова Г.Е., Смаил А.У., Сейдахметова А.Т., Жаркенов Е.А, Амангельдинов Д.А., Курманова А.Б., Бижигитова Р.К., Газезов Ф.М.
Задача 2. Оценить деятельность и определить механизмы контроля качества медицинских услуг со стороны плательщика за медицинские услуги - Фонд социального медицинского страхования |  |  |  |  | 
Пункт 1. Провести обзор литературы по международному опыту в области ценностно-ориентированного здравоохранения и разработать рекомендации по контролю качества медицинских услуг для ФСМС в рамках мониторинга договорных обязательств поставщиков медицинских услуг |  | Аналитический обзор; Методические рекомендации «Контроль качества медицинских услуг со стороны ФСМС» |  | 2 октября 2019 | Темекова З.М., Забирова Э.А, Омирбаева Б.А.
Пункт 2. Пересмотреть/разработать перечень индикаторов (включая паспорт каждого индикатора с указанием названия индикатора, формулы расчета, источника данных для индикатора, частоты сбора данных, ответственного за сбор и расчет данных) для оценки качества медицинских услуг со стороны ФСМС на каждом уровне оказания медицинской помощи и в зависимости от профиля оказываемых слуг (ПМСП, КДП, стационар вторичного звена, стационар третичного звена, оказывающий ВТМУ, скорая медицинская помощь, лабораторная служба, служба крови и другие службы и профили медицинской помощи) |  |  |  |  | Темекова З.М., Забирова Э.А., Омирбаева Б.А.
1 | Анализ индикаторов оценки качества оказания медицинских услуг и финансирования на основе индикаторов на каждом уровне оказания медицинской помощи в зависимости от профиля оказываемых услуг, согласно данным информационных систем здравоохранения за 2016г.-2018г. на предмет их чувствительности к изменению качества оказанных медицинских услуг | Перечень индикаторов каждого уровня и профиля; Паспорта индикаторов. Отчет по результатам мониторинга внедрения индикаторов | Перечень индикаторов каждого уровня и профиля; Паспорта индикаторов. Отчет по результатам мониторинга внедрения индикаторов | 2 апреля 2020 | Темекова З.М., Забирова Э.А., Омирбаева Б.А.
2 | Разработка предложений по пересмотру перечня индикаторов для оценки качества медицинских услуг со стороны ФСМС на основе проанализированных данных и международного опыта с учетом его применимости к ситуации в РК и к существующим информационным системам здравоохранения РК |  |  |  | 
3 | Разработка паспорта каждого индикатора с указанием названия индикатора, формулы расчета, источника данных для индикатора, частоты сбора данных, ответственного за сбор и расчет данных для оценки качества медицинских услуг со стороны ФСМС на каждом уровне оказания медицинской помощи и в зависимости от профиля оказываемых слуг (ПМСП, КДП, стационар вторичного звена, стационар третичного звена, оказывающий ВТМУ, скорая медицинская помощь, лабораторная служба, служба крови и другие службы и профили медицинской помощи) |  |  |  | 
1

## Slide 12: ПЛАН УПРАВЛЕНИЯ ПРОЕКТОМ
2
Пункт 3. На основе международного опыта разработать для ФСМС проекты правил (стандартных операционных процедур) по: клинической коллегиальной оценке случаев со стороны плательщика (включая перечень случаев, подлежащих обязательной оценке и размер выборки случаев, подлежащих выборочной оценке); методике проведения клинической коллегиальной оценки; процессу и критериям для привлечения независимых экспертов для оценки; регулированию разногласий между поставщиками медицинских услуг и ФСМС касательно качества исполнения договорных обязательств |  |  |  |  | Темекова З.М., Забирова Э.А., Омирбаева Б.А.
1 | Разработка СОПов | Проекты правил (стандартных операционных процедур) на следующие процессы: 1) Проведение клинической коллегиальной оценки случаев со стороны плательщика; 2) Методика проведения клинической коллегиальной оценки на уровне ФСМС; 3) Привлечение независимых экспертов для оценки (процесс и критерии); 4) регулированию разногласий между поставщиками медицинских услуг и ФСМС касательно качества исполнения договорных обязательств | Проекты правил (стандартных операционных процедур) на следующие процессы: 1) Проведение клинической коллегиальной оценки случаев со стороны плательщика; 2) Методика проведения клинической коллегиальной оценки на уровне ФСМС; 3) Привлечение независимых экспертов для оценки (процесс и критерии); 4) регулированию разногласий между поставщиками медицинских услуг и ФСМС касательно качества исполнения договорных обязательств | 2 апреля 2020 | Каупбаева Б.Т., Курманова А.Б., Куандыкова Г.Е., Газезов Ф.М.
Задача 3. Усовершенствовать систему независимой экспертизы качества медицинской помощи (внешней клинической коллегиальной оценки) |  |  |  |  | 
Пункт 1. Обзор международного опыта в проведении независимой экспертизы качества медицинской помощи (внешней клинической коллегиальной оценки) |  |  | Аналитический обзор | 2 октября 2019 | Каупбаева Б.Т., Бижигитова Р.Е., Сейдахметова А.Т.
Пункт 2. Анализ деятельности и системы привлечения независимых экспертов к экспертизе качества медицинской помощи в РК |  |  | Аналитический отчет | 2 октября 2019 | Каупбаева Б.Т., Жаркенов Е.А., Амангельдинов Д.А., Курманова А.Б.
Пункт 3. Разработка рекомендаций по стандартизации деятельности независимых экспертов (квалификационные требования, отбор, сертификация и допуск, оплата услуг, учет (реестр) экспертов, мера ответственности за экспертное заключение, подотчетность, электронный банк экспертных заключений, повышение потенциала, методика проведения независимой экспертизы, требования к документации, разрешение разногласий в спорных случаях), в том числе предложения по внесению изменений в нормативно-правовую базу, на основе международного опыта |  |  | Проект НПА МЗ РК на гос. и русском языках, при необходимости изменения существующих НПА - сравнительная таблица с обоснованием; Отчет с рекомендациями | 2 января 2020 | Каупбаева Б.Т., Бижигитова Р.Е., Сейдахметова А.Т., Жаркенов Е.А., Амангельдинов Д.А., Курманова А.Б.
Пункт 4. Методологическое сопровождение институционализации деятельности независимых экспертов и реализации мер ответственности за качество экспертных заключений и обеспечение публичного обсуждения |  |  | Проекты регламентирующих документов; Отчет. Протоколы заседаний обсуждений | 2 января 2020 | Каупбаева Б.Т., Бижигитова Р.Е., Курманова А.Б., Куандыкова Г.Е.

## Slide 13: ПЛАН УПРАВЛЕНИЯ ПРОЕКТОМ
3
Задача 4. Обеспечить поддержку развития системы управления качеством, в том числе внутреннего аудита медицинских организаций |  |  |  | 
Пункт 1. Обзор международного и отечественного опыта управления качеством медицинских услуг, в том числе внуцтреннего аудита в медицинских организациях |  | Аналитический обзор | 2 июля 2019 | Каупбаева Б.Т., Бижигитова Р.Е.
Пункт 2. Разработка рекомендаций по совершенствованию управления качеством медицинских услуг внутри медицинской организации (Оценка деятельности служб внутреннего аудита медицинских организаций, на выездной основе) |  |  |  | Каупбаева Б.Т., Нурманова С.А., Куандыкова Г.Е., Смаил А.У.
1 | Отчет с рекомендациями |  | 2 января 2020 | 
2 | Отчет с мониторингом внедрения |  | 2 июля 2020 | 
Пункт 3. Изучение текущей роли и разработка рекомендаций по совершенствованию функций Управления здравоохранения в управлении качеством медицинских услуг в медицинских организациях, в том числе в процессе непрерывного улучшения качества медицинской помощи |  | Аналитический отчет с рекомендациями; Проект приказа для УЗ на гос. и русском языках | 2 октября 2020 | 
Задача 5. Обеспечить методологическое сопровождение повышения качества услуг и безопасности пациента в медицинской организации согласно международным стандартам аккредитации |  |  |  | 
Пункт 1. Разработка критериев отбора и отбор медицинских организаций из 16 регионов РК (не менее 16 организаций) для пилотного внедрения международных стандартов аккредитации, включая внутренний аудит, и основ госпитального сервиса |  | Критерии отбора; Протоколы заседаний с представителями Управлений здравоохранений областей и гг. Алматы и Астана | 2 июля 2019 | Каупбаева Б.Т., Жаркенов Е.А., Амангельдинов Д.А., Курманова А.Б.
Пункт 2. Разработка типового проекта для медицинской организации, длительностью в 12 месяцев по внедрению международных стандартов аккредитации, включая внутренний аудит, и основ госпитального сервис |  | Типовой проект с указанием фаз проекта, индикаторов, мероприятий | 2 июля 2019 | 
Пункт 3. Отбор и обучение проектных менеджеров и ключевых членов проекта из числа сотрудников пилотных медицинских организаций основам проектного менеджмента, международных стандартов аккредитации, системе внутреннего аудита качества медицинской помощи и госпитальному сервису |  | Отчет; Учебная программа; График обучения; Список обученных; Сертификаты обучения | 2 января 2020 | 
Пункт 4. Первичная оценка пилотных медицинских организаций на соответствие международным стандартам аккредитации и разработка плана корректирующих мероприятий |  | Отчет; Планы корректирующих мероприятий | 2 января 2020 | 
Пункт 5. Обучение сотрудников медицинских организаций ключевым требованиям международных стандартов (не менее 50% штатных сотрудников в каждой организации, не менее 16 часов обучения каждого сотрудника |  | Отчет; Учебная программа; График обучения; Список обученных; Сертификаты | 2 июля 2020 | 
Пункт 6. Тестовая оценка пилотных медицинских организаций на соотвествие международным стандартам аккредиатции |  | Отчет; Планы корректирующих мероприятий | 2 октября 2020 | 

## Slide 14: ПЛАН УПРАВЛЕНИЯ ПРОЕКТОМ
4
Задача 6. Разработать рекомендации по вовлечению в управление качеством неправительственных организаций по защите прав пациентов. |  |  |  | 
Пункт 1. Обзор литературы по международному опыту вовлечения неправительственных организаций по защите прав пациентов в управление качеством |  | Обзор | 2 июля 2019 | Орман Ж.Б., Турганова М.К., Сущенко Ю.С., Кадесова К.Б
Пункт 2. Анализ деятельности неправительственных организаций по защите прав пациентов в РК (анкетирование, интервью фокусной группы, круглый стол с НПО), включая оценку законодательно закрепленных и фактически выполняемых функций, анализ пробелов, сравнение с наилучшей международной практикой |  | Аналитический отчет, Протокол заседания круглого стола | 2 апреля 2020 | 
Пункт 3. Разработка рекомендаций по эффективному вовлечению неправительственных организаций по защите прав пациентов в управление качеством и повышение доверия пациентов к медицинским организациям и медицинским работникам |  | Отчет с рекомендациями, Протоколы заседаний по обсуждению | 2 июля 2020 | 
Задача 7. Выработать модель эффективного управления качеством медицинской помощи и оказать поддержку ее внедрению |  |  |  | 
Пункт 1. Разработка модели эффективного управления качеством медицинской помощи, включающей вовлечение всех заинтересованных сторон (блок-схема, распределение функций, подотчетность участников, алгоритм взаимодействия участников системы управления качеством медицинской помощи) |  | Модель (включая: блок-схема, распределение функций, подотчетность участников, алгоритм взаимодействия участников системы управления качеством медицинской помощи) | 2 июля 2020 | Каупбаева Б.Т., Жаркенов Е.А., Амангельдинов Д.А., Курманова А.Б., Нурманова С.А., Куандыкова Г.Е., Смаил А.У., Сейдахметова А.Т., Бижигитова Р.Е., Газезов Ф.М.
Пункт 2.Публичное обсуждение модели с участниками системы управления качеством медицинской помощи (КООЗ МЗРК, независимые эксперты, медицинские организации, профессиональные медицинские ассоциации и медицинские работники, Фонд социального медицинского страхования, НПО, и другие) |  | Отчет; Протоколы заседаний | 2 июля 2020 | 
Пункт 3. Разработка предложений по внесению изменений в нормативно-правовую базу для реализации модели эффективного управления качеством медицинской помощи |  | Проект НПА МЗ РК на гос. и русском языках, при необходимости изменения существующих НПА - сравнительная таблица с обоснованием | 2 октября 2020 | 
Пункт 4. Разработка дорожной карты и сетевой график по внедрению модели эффективного управления качеством медицинской помощи |  | Дорожная карта; Сетевой график; Отчет | 2 июля 2020 | 
Пункт 5. Обеспечение реализации мероприятий по их внедрению |  |  |  | 
1 | Мониторинг внедрения | Квартальный отчет | 2 октября 2020 | 
2 | Мониторинг внедрения | Квартальный отчет | 2 января 2021 | 
3 | Мониторинг внедрения | Квартальный отчет | 2 апреля 2021 | 
4 | Мониторинг внедрения | Квартальный отчет | 2 апреля 2021 |