Пояснительная записка

РГП на ПХВ «Национальный научный центр развития здравоохранения

имени Салидат Каирбековой» к отчету о выполнении Плана развития

за 2021 год

В соответствии с нормами пункта 26 раздела 2 Правил разработки, утверждения планов развития контролируемых государством акционерных обществ и товариществ с ограниченной ответственностью, государственных предприятий, мониторинга и оценки их реализации, а также разработки и представления отчетов по их исполнению, утвержденных приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 14 февраля 2019 года № 14, РГП на ПХВ «Национальный научный центр развития здравоохранения имени Салидат Каирбековой» (далее – РГП «ННЦРЗ») составил отчет по исполнению Плана развития за 2021 год (далее – отчет).

Основные показатели по исполнению плана развития за 2021 год:

Доходы за 2021 год получены на общую сумму – 565 818 тыс. тенге (план – 1 023 545 тыс. тенге или 54,66%), в том числе.:

по бюджетной программе 001 (гос. задание) – исполнение составило 351 373 тыс. тенге (план - 231 052 тыс. тенге);

по Международному банку реконструкции и развития – исполнение составило 53 680 тыс. тенге (план-158 217 тыс. тенге);

по бюджетной программе 005 – доход не получен (план- 578 344 тыс. тенге);

по платным услугам – исполнение составило 154 380 тыс. тенге (план-

55 932 тыс. тенге);

прочие доходы – составили 6385 тыс. тенге

При плане 1 023 162 тыс. тенге расходы составили в общей сумме 686 656 тыс. тенге, исполнение составило 67,1%

Убыток в размере 120 838 тыс. тенге.

Анализ финансово –хозяйственной деятельности за 2021 год:

В течении 2021года   Департаментом экономики и оценки технологий здравоохранения исполнено государственное задание «Методологическая поддержка реформирования здравоохранения» бюджетной программы 001 «Формирование государственной политики в области здравоохранения» подпрограммы 103 «Проведение социологических, аналитических исследований и оказание консультационных услуг», заключенного между ННЦРЗ и Министерством здравоохранения РК. Данные Национальных счетов здравоохранения, сформированные в соответствии с международной методикой, отчет по расходам на здравоохранение 2020года направлены в ВОЗ для проверки и включения в международную статистическую базу данных.

Департаментом совершенствования медицинской помощи в 2021 году были проведены работы по мероприятиям в рамках государственного задания: Методологическая поддержка служб здравоохранения по вопросам дальнейшего развития медицинской помощи населению:

-  Анализ деятельности передвижных медицинских комплексов в разрезе регионов (укомплектованность бригад ПМК, результаты их работы)

-Анализ эффективности использования коечного фонда в РК за 5 лет с определением оптимальной потребности в койках в разрезе профилей;

- Мониторинг и анализ исполнения мероприятий и индикаторов Оперативного плана по снижению материнской смертности в РК на 2021 г, ;

-Мониторинг и анализ исполнения мероприятий и индикаторов Плана по снижению младенческой и детской смертности в РК на 2021 год.

В рамках оказания платных услуг: проведен 2–х дневный семинар- тренинг по теме: «Внедрение метода «Коротколатентный слуховой вызванный потенциал)» аудиологический скрининг новорожденных и детей раннего возраста» для врачей и средних медицинских работников перинатальных центров/родильных отделений, многопрофильных больниц и организаций, оказывающих ПМСП, ответственных за проведение аудиологического скрининга

В рамках исполнения договорных обязательств по платным услугам были привлечены внешние эксперты для оказания услуги/или выполнения работ обладающих специальными знаниями (Суатбаева Римма Петровна – врач оториноларинголог, сурдолог Университетской клиники НАО «КазНМУ им. С.Д. Асфендиярова», первой категории, PhD докторант, главный внештатный сурдолог МЗ РК, Құмар Қанат Бақытжанұлы – врач оторино- ларинголог, сурдолог, высшей квалификационной категории, главный внештатный сурдолог Управления здравоохранения Актюбинской области).

Проектным офисом   в 2021 году были проведены мероприятия в рамках государственного задания по программе 001«Формирование государственной политики в области здравоохранения и подпрограмме 103 «Проведение социологических, аналитических исследований и оказание консалтинговых услуг»:

-Мониторинг реализации Плана мероприятий Государственной программы развития здравоохранения Республики Казахстан на 2020-2025 годы, в том числе на основе региональных планов;

-Анализ рисков неисполнения Плана мероприятий Государственной программы развития здравоохранения на 2020-2025 годы и достижения поставленных целей по результатам мониторинга (за 3 месяца до завершения мероприятия предоставление ежемесячно);

-Сбор информации, мониторинг и анализ достижения целевых индикаторов и показателей результатов Государственной программы развития здравоохранения на 2020-2025 годы за 2020 год в разрезе регионов.

Департамент рационального использования лекарственных средств за 2021год в рамках исполнения гос. задания исполнил мероприятия «Рациональное назначение и использование лекарственных средств» и «Развитие формулярной системы РК»:

-проведен анализ обеспеченности пациентов лекарственными средствами на амбулаторном уровне за 2020г и 9 мес.2021года, организовано и проведено совещание с представителями Министерства здравоохранения, ННЦРЗ, Фонда ОСМС, СК-Фармация и местных органов управления здравоохранением областей, городов республиканского значения;

-проведено обучение медицинских работников по теме «Управление лекарственными средствами в медицинской организации»;

-формирование проекта и поддержание Казахстанского национального лекарственного формуляра с учетом решений Формулярной комиссии уполномоченного органа;

-в рамках подписки на международные библиотеки заключен договор с компанией John Wiley&Sons по расширенному онлайн доступу к данным международных библиотек баз данных, где в полном объеме предоставлена актуальная и достоверная информация о лекарственных средствах;

-в течении года проводились мероприятия по техническому сопровождению Казахстанского национального лекарственного формуляра.

Департамент стандартизации и совершенствования здравоохранения в рамках исполнения гос. задания провел мероприятия по анализу, разработке эталонных справочников электронного здравоохранения, продвижение бренда Казахстана «Декларация Астаны по первичной медико–санитарной помощи» в мире и усиление международного сотрудничества в области здравоохранения.

Общее количество разработанных методических рекомендаций -5 (план- 4),

количество проведенных экспертиз в сфере здравоохранения (ОТЗ, КП, ЛС) 196 (план 140), количество предложений в НПА с целью модернизации здравоохранения составило 21 (план – 10), в течении 2021года обучающих мероприятий проведено (семинар, тренинг, мастер-класс и т.д.) 34 (план 13), количество слушателей составило 499 (план-200) человек.

Имеются позиции отклонения по результатам некоторых показателей Плана развития ННЦРЗ:

- Показатель количество публикаций в международных рецензируемых журналах составило 75%. 3 публикации, при плановом значении – 4. В связи с оптимизацией штата организации, текущим объемом работы, загруженность специалистов – 100% (задействованы в реализации государственного задания, иных договорных отношений, в продвижении платных услуг) стопроцентное исполнение данного показателя не представилось возможным.

- Количество опубликованных аналитических обзоров с рекомендациями ("Рolicy Brief") - исполнение составило 20 %. В виду финансовой неустойчивости и нехватки высококвалифицированных специалистов был опубликован 1 аналитический обзор, при плане 5.

3.В связи с передачей услуг повышения квалификации в конкурентную среду, а также в связи с образовавшейся экономией в рамках реализации Дополнительного соглашения №2 к контракту №SHIP-2.1/CS-03 «Совершенствование системы стандартизации медицинской помощи и электронных медицинских данных» не представилось возможным направить специалистов на повышение квалификации и переподготовку внутри страны (план-11 742), так и на повышение квалификации и переподготовку за рубежом (план-38).

При плане 1 023 162 тыс. тенге расходы составили в общей сумме 686 656 тыс. тенге, исполнение составило 67,2%, из них:

- фонд оплаты труда – составил 462 147 тыс. тенге или 200,27%, при плане 230 757,67 тыс. тенге за счет содержания численности административного и производственного персонала согласно утвержденному штатному расписанию;

- налоги и другие платежи – исполнение составляет 46 346тыс. тенге или 190,97% при плане 24 268,45 тыс. тенге за счет увеличения затрат по фонду оплаты труда;

- приобретение запасов составило 2 482,78тыс. тенге, при плане 4 116 ,5тыс. тенге или 60,3% за счет снижения списания в связи с переходом на онлайн формат обработки и предоставления данных;

- услуги связи - исполнение составило 2 303 тыс. тенге или 78,3%, при плане 2 939,2 тыс. тенге, согласно фактически выставленным счетов-фактур;

- оплата аренды за помещение - исполнение составляет 18 951,27 тыс. тенге, при плане 56 442,16 тыс. тенге исполнено на 33,58% за счет экономии расходов, связанных с арендой конференц-залов (мероприятия проводились в онлайн-режиме);

- командировочные расходы – исполнение составляет 2 603 тыс.тенге или 43,8%, при плане 5 951,2 тыс. тенге;

- оплата труда технического персонала – исполнение составляет 29 246 тыс. тенге или 84,2%, при плане 34 749 тыс. тенге, снижение расходов, связанных с привлечением экспертов, в рамках контракта Всемирного Банка;

- услуги по предоставлению доступа к информационным ресурсам, находящимся в сети Интернет – фактическое исполнение составило 42 823 тыс.  тенге при плане 47 007,79 тыс. тенге, исполнение 91,09% за счет исключения закупа услуг по приобретению технической поддержки у Института Регенстриф по созданию новых идентификационных кодов LOINC из плана реализации мероприятий в рамках контракта Всемирного Банка в расходах основного производства;

- прочие услуги и работы (почтовые услуги, банковские услуги, обслуживание автотранспорта, страхование ГПО, сопровождение программ и т.д) – составляет 56 402,95 тыс. тенге или 9,5% при плане 593 579,03 тыс. тенге, в связи с передачей услуг повышения квалификации в конкурентную среду;

- амортизация ОС и НМА – 23 351 тыс. тенге или 100% при плане 23 351 тыс. тенге;

Председатель Правления                                                                     Костюк А.В.

Исп. Муратова Г.А.

тел.700-950, вн.1124